|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Об утверждении Комплексной программы «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2018-2020гг.

В соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года на территории Оренбургской области, утвержденного распоряжением Губернатора Оренбургской области от 30.03.2015 г. №87-р, в целях содействия становлению и развитию казачьих обществ в Оренбургской области постановляю:

1. Утвердить комплексную программу «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2018-2020гг.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по социальным вопросам О.В.Чернову.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А.Кузьмин

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, организационный отдел, юридическому отделу, финансовому управлению, централизованной бухгалтерии, КФСДМ.

Приложение к постановлению

администрации Соль-Илецкого

городского округа

№\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**Комплексная Программа**

**« Поддержка и развитие казачьих обществ**

**на территории муниципального образования**

**Соль-Илецкий городской округ**

**на 2018-2020гг.».**

Паспорт комплексной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | В соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года на территории Оренбургской области, утвержденного распоряжением Губернатора Оренбургской области от 30.03.2015 г. №87-р, в целях содействия становлению и развитию казачьих обществ в Оренбургской области. |
| Наименование программы: | «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2018-2020гг.». |
| Подпрограмма | отсутствует |
| Муниципальный заказчик комплексной программы | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Соисполнитель Программы | исполнительно-распорядительные органы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере образования, спорта и туризма, молодежной политики, культуры и досуга, ГОЧС и взаимодействие с правоохранительными органами, имущественных и земельных отношений, информационных технологий, взаимодействие с общественностью и СМИ; казачье общество |
| Цель муниципальной программы | реализация мероприятий по поддержке и развитию соль-илецкого казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Задача комплексной программы | духовно-нравственное, военно-патриотическое и спортивное воспитание казачьей молодежи, возрождение и сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества, принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству; |
| Показатели (индикаторы)  Программы | Количество видов деятельности деятельности (службы), к выполнению (несению) которой привлекаются члены казачьих обществ;  Количество казачьих мероприятий гражданско-патриотической направленности, проведенных в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ;  Число участников спортивно-массовых мероприятий с участием казачьих обществ, учащихся казачьих классов, воспитанников военно-патриотических объединений, кружков казачьей направленности Количество творческих коллективов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, принявших участие в мероприятиях казачьей культуры. |
| Сроки и этапы реализации комплексной программы | 2018-2020гг. |
| Объем бюджетных ассигнований комплексной программы | всего по программе (прогноз) 1,096,95 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 365,650 тыс.руб;  2019год- 365,650 тыс.руб;  2020год- 365,650 тыс.руб.  Финансирование Программы предусмотрено за счет местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации комплексной программы | увеличение количества видов деятельности (службы), к которым привлекаются члены казачьих обществ;  увеличение количества казачьих мероприятий гражданско-патриотической направленности, проведенных в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ;  увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ, учащихся казачьих классов, воспитанников патриотических объединений, кружков казачьей направленности;  увеличение количества творческих коллективов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В последние годы приняты нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственной и иной службы казачества, а также развития о государственной политики в отношении российского казачества на долгосрочную перспективу. Одним из таких нормативных правовых актов является Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года №Пр-2789. Определены статус казачества в социально-политической системе российского общества, условия его взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

Поддержка и развитие деятельности казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ включает в себя мероприятия по привлечению членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы, военно-патриотическому воспитанию молодежи, возрождению духовной культуры российского казачества.

Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу возрождения и становления казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ устойчивый, целенаправленный характер, более активно привлекать членов казачьих обществ к участию в решении социально значимых задач, стоящих перед муниципальным образованием Соль-Илецкий городской округ, по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, возрождению традиционной культуры казачества, комплексно решать задачи по организации и несению казаками муниципальной и иной службы.

Выполнение мероприятий Программы будет содействовать реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьих обществ, популяризации традиций соль-илецкого казачества, развитию и консолидации соль-илецкого казачества и укреплению авторитета казачества у населения, осуществлению оздоровительной и спортивной работы, а также иной деятельности, предусмотренной законодательством РФ и Оренбургской области.

2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы

Целью комплексного плана является реализация мероприятий по поддержке и развитию казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

Достижение цели предполагается посредством решения следующих задач:

Создание условий для привлечения членов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к несению муниципальной и иной службы;

Духовно-нравственное, военно-патриотическое и спортивное воспитание казачьей молодежи, возрождение и сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества, принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству;

Поддержка экономического развития российского казачества;

Увеличение количества и поддержка существующих в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций российского казачества.

Срок реализации программы-2018-2020 годы, этапы не выделяются.

3.Перечень программных мероприятий

Перечень основных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.

4.Описание программных мероприятий.

Основные мероприятия 1 «Меры по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществам и содействие их экономической активности»:

Оказание информационной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий деятельности казачьих обществ;

Предоставление казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы казачьего образования, военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания казачьей молодежи»:

организация семинаров по вопросам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания на основе культурно-исторических традиций российского казачества;

организация летних сборов для учащихся казачьих классов;

подготовка и подписание договоров о сотрудничестве казачьих обществ с образовательными учреждениями;

участие в областных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности;

проведение окружного этапа Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи (14-17 лет);

подготовка команды и организация ее участия в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (13-15 лет).

Основные мероприятия 3 «Культурно-просветительные мероприятия по вопросам сохранения и развития традиционной казачьей культуры»:

Организация и проведение семинаров, круглых столов на тему: «Традиционная казачья культура», «История оренбургского и российского качества»;

Организация участия детских творческих коллективов в фестивалях казачьей культуры;

Организация участия взрослых творческих коллективов в фестивалях казачьей культуры;

Проведение викторин и конкурсов, посвященных памятным датам в истории оренбургского и российского казачества;

Поддержка учреждений культуры и искусства, сохраняющих культурное наследие российского казачества, посредством приобретения имущества, концертных костюмов, музыкальных инструментов;

Организация и проведение окружного фестиваля казачьей культуры;

Создание музеев казачьей культуры, в том числе в образовательных учреждениях;

Проведение экскурсий в музеях казачьей культуры, православных храмах, мечетях, исторически памятных местах, связанных с жизнью, бытом и героическим прошлым оренбургского казачества.

Основное мероприятие 4 «Информационное обеспечение деятельности казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»:

Подготовка и размещение информации о деятельности казачьих обществ на официальном сайте муниципального образования Соль-Илецкий городской округ;

Подготовка и публикация материалов о деятельности казачьих обществ в местной газете;

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Измеряемые количественные и/или качественные значения целевых показателей (индикаторов) Программы, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы, в том числе по годам реализации, представлены в приложении №2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы состоит из совокупности прогнозного ресурсного обеспечения программных мероприятий согласно приложению №3, включая другие источники (при необходимости).

ПРОЕКТ

Приложение №1

к Комплексной программе

«Поддержка и развитие казачьих

обществ на территории муниципального

образования Соль-Илецкий

городской округ на 2018-2020гг.»

Перечень основных мероприятий Комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь показателями Программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Меры по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами, и содействие их экономической активности» | исполнительно-распорядительные органы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере потребительского рынка и предпринимательства | 2018 | 2020 | рост экономической состоятельности и активности казачьих обществ, возможность получения казачьими обществами информационной,  научной и методической поддержки развития экономической деятельности | неэффективное использование потенциала казачьих обществ при реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций российского казачества |
| 2. | «Совершенствование системы казачьего образования,  гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодежи» | исполнительно-распорядительные органы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере образования и молодежной политики | 2018 | 2020 | увеличение количества образовательных учреждений,  осуществляющих в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций российского казачества | отсутствие возможности создания казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развития казачьих детских летних лагерей, патриотического воспитания молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; недостаточность развития сети образовательных организаций всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества | количество казачьих мероприятий гражданско-патриотической направленности,  проведенных в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ число участников конкурса «Лучший казак муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», «Лучший казачий класс муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |
| 3. | «Культурно-просветительские мероприятия по вопросам сохранения и развития традиционной казачьей культуры» | исполнительно-распорядительные органы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере культуры и досуга,  образования,  казачье общество | 2018 | 2020 | поддержка самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения; увеличение количества творческих коллективов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | снижение активности в возрождении и развитии традиционных образа жизни,  форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества,  принципов общегражданского патриотизма | количество творческих коллективов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, принявших участие в мероприятиях казачьей культуры |
| 4. | «Информационное обеспечение деятельности казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | исполнительно-распорядительные органы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере информационных технологий, взаимодействия с общественностью и СМИ | 2018 | 2020 | информационное обеспечение населения о проведенных мероприятиях,  направленных на поддержку и развитие Соль-Илецкого казачества на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | снижение активности в возрождении и развитии традиционных образа жизни,  форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества,  принципов общегражданского патриотизма | число участников спортивно-массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ,  учащихся казачьих классов,  воспитанников военно-патриотических объединений,  кружков казачьей направленности |

Приложение №2

к Комплексной программе

«Поддержка и развитие казачьих обществ

на территории муниципального

городской округ на 2018-2020гг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество видов деятельности (службы), к выполнению (несению) которой привлекаются члены казачьих обществ | количество видов деятельности (службы) | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Количество казачьих мероприятий гражданско-патриотической направленности, проведенных в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ | количество мероприятий | 10 | 12 | 14 |
| 3. | Число участников спортивно-массовых мероприятий с участием казачьих обществ, учащихся казачьих классов, воспитанников военно-патриотических объединений, кружков казачьей направленности | число человек | 60 | 70 | 80 |
| 4. | Количество творческих коллективов казачьих обществ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, принявших участие в мероприятиях казачьей культуры | количество коллективов | 5 | 6 | 7 |

ПРОЕКТ

Приложение №3

к Комплексной программе

«Поддержка и развитие казачьих обществ

на территории муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ на 2018-2020 гг.»

Ресурсное обеспечение Комплексной программы за счет средств

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование программы, основного мероприятия Программы | Главный распорядительный бюджет средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник) | Объем бюджетных ассигнований | | |
|
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексная программа | «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2018-2020гг. | Ответственный исполнитель Программы: администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ всего, в том числе: |  |  |  |
| 2. | Обмундирование5 шт.-130 тыс.руб. | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | 130 тыс.руб. | 130 тыс.руб. | 130 тыс.руб. |
| 3 | ГСМ | 90тыс.руб. | 90тыс.руб. | 90тыс.руб. |
| 4 | Приобретение костюмов вокальных ансамблей(10 костюмов по 8000 тыс.руб.) | 80 тыс.руб | 80 тыс.руб | 80 тыс.руб |
| 5 | Приобретение инвентаря для казачьих классов:  г.Соль-Илецк, с.Линевка, с.Григорьевка | 35тыс.650руб. | 35тыс.650руб | 35тыс.650руб |
| 6 | Проведение спортивных мероприятий казачьей направленности | 30 тыс.руб. | 30 тыс.руб. | 30 тыс.руб. |