Отчет по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2020 годы» за 1 квартал 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях | | | | |
| Доля жителей округа с ограниченными возможностями, принявших участие в соревнованиях | проценты | 6 | 3 |  |
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; | проценты | 61,0 | 61,0 |  |
| Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 31,0 | 31,0 |  |
| Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности | человек | 7300 | 4200 |  |
| Количество призовых мест в соревнованиях областного и всероссийского уровней | шт. | 28 | 16 |  |
| Доля детей в возрасте 6−15 лет от общего числа детей данной возрастной категории, привлеченных к занятиям спортом в спортивные учреждения | проценты | 25 | 25 |  |
| **Основное мероприятие 1. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов** | | | | |
| Количество нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной реализации федеральных и областных законов, распоряжений, программ и создания условий для развития физической культуры и спорта в городском округе | шт. | 16 | 3 |  |
| **Основное мероприятие 2. Совершенствование процесса организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта** | | | | |
| Удельный вес работников физической культуры прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников физической культуры | проценты | 85 | 82 |  |
| Число специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта на территории округа составит 97 человек. | человек | 91 | 87 |  |
| **Основное мероприятие 3.Совершенствование методического и информационного обеспечения** | | | | |
| Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 31.0 | 31.0 |  |
| **Основное мероприятие 4. привлечение к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения** | | | | |
| Доля жителей округа с ограниченными возможностями, принявших участие в соревнованиях | проценты | 6 | 2 |  |
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; | проценты | 61,0 | 61,0 |  |
| Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 31,0 | 31.0 |  |
| Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности различного уровня | человек | 7000 | 4200 |  |
| **Основное мероприятие 5. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального городского округа, команд по видам спорта на областных и всероссийских соревнованиях** | | | | |
| Количество призовых мест в соревнованиях областного и всероссийского уровней | шт. | 28 | 16 |  |
| Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 31,0 | 31.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2020 годы» за 1 квартал 2017 года. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов** | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Подготовка нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной реализации федеральных и областных законов, распоряжений, программ и создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном городском округе. | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.2.  Ежегодная подготовка аналитического материала о состоянии и развитии физической культуры и спорта в городском округе | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 4 | Мероприятие 1.3. Разработка и издание единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городском округе | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 5 | **Основное мероприятие 2.**  **Совершенствование процесса организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта** | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | **32,0** | **0,0** | -100,0 | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 6 | Мероприятие 2.1.  Участие ведущих тренеров, руководителей, работников физкультурно-спортивных организаций округа в семинарах-совещаниях Министерства спорта и туризма области, областных федераций по видам спорта | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | **32,0** | **0,0** | -100,0 | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 7 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение семинаров-совещаний для руководящих работников учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта в городском округе | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 8 | Мероприятие 2.3. Проведение окружных семинаров-практикумов по подготовке судейских кадров и обмену опытом работы | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 9 | Мероприятие 2.4. Организация семинаров-совещаний, способствующих повышению педагогического мастерства преподавателей физического воспитания и тренеров | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 10 | **Основное мероприятие 3. Совершенствование методического и информационного обеспечения** | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | **85,0** | **0,0** | -100,0 | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 11 | Мероприятие 3.1. Агитация и пропаганда здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации (изготовление видеороликов и т.п.) | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 12 | Мероприятие 3.2. Размещение социальной рекламы, направленной на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни  (изготовление баннеров, наглядной агитации) | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 45,0 | **0,0** | -100,0 | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 13 | Мероприятие 3.4. Организация и проведение исследований по вопросу отношения населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом | 2017г. | 1полугодие 2017г. | - | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 14 | Мероприятие 3.5 Приобретение видеоматериалов с техникой и методикой обучения и тренировки по видам спорта | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 40,0 | 0,0 | -100,0 | | Мероприятия запланированы  3 квартал |
| 15 | Мероприятие 3.6. Приобретение оргтехники  (принтер, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера) | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 16 | **Основное мероприятие 4 Привлечение к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения** | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 11469,0 | **7729,7** | **67,4%** | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 17 | Мероприятие 4.1. Проведение окружных физкультурно-спортивных мероприятий среди подростков и молодежи, среди взрослого населения, среди ветеранов спорта, лиц с ограниченными возможностями здоровья и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 1469,0 | **1238,2** | **84,2%** | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 18 | Мероприятие 4.2. Введение в дошкольных образовательных учреждениях 6-8 видов занятий двигательной активности детей:  легкая атлетика, гимнастика, игры с мячом на свежем воздухе | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 19 | Мероприятие 4.3. Проведение тестирования физической подготовки учащихся учреждений общего, основного, начального образования на основе тестов «Президентские состязания» | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | | Мероприятие не требует финансирования |
| 20 | Мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры им спорта, проведение массовых спортивных мероприятий | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 10000,0 | 6491,5 | **65%** | |  |
| 21 | **Основное мероприятие 5. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального городского округа, команд по видам спорта на областных и всероссийских соревнованиях** | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 1414,0 | **868,6** | **61%** | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 22 | Мероприятие 5.1. Осуществление материального стимулирования спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, первенствах области, Всероссийских соревнованиях и их тренеров в установленном порядке | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | |  |
| 23 | Мероприятие 5.2. Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов и тренеров муниципального района для подготовки к участию в чемпионатах | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 270,0 | 60,0 | 22,2**%** | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 24 | Мероприятие 5.3. Смотр-конкурс спортивных площадок | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | |  |
| 25 | Мероприятие 5.4. Проведение подготовки  сборных команд городского округа к участию в областных и всероссийских соревнованиях, оздоровление учащихся спортивной школы в спортивно-оздоровительном центре школы высшего спортивного мастерства | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | - | - | - | |  |
| 26 | Мероприятие 5.5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки спортсменов к участию в чемпионатах, первенствах области, Всероссийских соревнованиях | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 500,0 | 300,0 | 60% | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 27 | Мероприятие 5.6. Приобретение парадной формы для участников областных, Всероссийских соревнований | 2017г. | 1полугодие 2017г. | выполнено | 300,0 | 300,0 | 100% | |  |
| 28 | Мероприятие 5.7. Страхование спортсменов, участников областных, Всероссийских соревнований | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 20,0 | 20,0 | 100% | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 29 | Мероприятие 5.8. Аренда спортивных сооружений | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнен | 69,0 | 0,0 | -100% | | Мероприятия запланированы  2-4 квартал |
| 30 | Мероприятие 5.9. Транспортные расходы, для выездов команд  городского округа на областные, Всероссийские соревнования (проезд, ГСМ, …..) | 2017г. | 1полугодие 2017г. | Не выполнено | 225,0 | **188,6** | 83,8% | |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  | **13000,0** | **8598,3** | **66,1%** | |  |

Председатель КФСДМ А.А.Литвинов