|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодёжь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы»** |
| 1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)  | количество чел.  | 200 | 100 |  |
| 2 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество чел. | 400 | 200 |  |
| 3 | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | проценты | 55 | 55 |  |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | проценты | 40 | 20 |  |
| 5 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; | количество | 200 | 100 |  |
| 6 | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. | количество | 60 | 30 |  |
| 7 | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | количество | 30 | 30 |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции) |
| 8 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количествочел. | 1400 | 650 |  |
| Основное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком городском округе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) |
| 9. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)  | количество чел. | 3 | 3 |  |
| 10 | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | количествочел. | 600 | 300 |  |
| Основное мероприятие 3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности |
| 11 | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | количество чел. | 600 | 300 |  |
| 12 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество чел. | 70 | 50 |  |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) |
| 13 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество чел. | 30 | 20 |  |
| 14 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; | количество чел. | 200 | 70 |  |
| Основное мероприятие 5. Формирование культуры здорового образа жизни |
| 15 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)  | количество чел. | 120 | 65 |  |
| Основное мероприятие 6. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости |
| 16 | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. | количествочел | 65 | 30 |  |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль - Илецком городском округе»** |
| 17 | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | проценты | 30 | 30 |  |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодёжь Соль - Илецкого городского округа на 2016-2020 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции)  | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 29,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Проведение конкурсов, форумов, фестивалей по развитию молодёжных инициатив «Инициатива» | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 19,0 | 0,0 | 0,0 | Форумы пройдут в 3 квартале |
| 3 | Участие в областных и Всероссийских молодёжных образовательных форумах «Иволга», «Соседи»  | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Форумы пройдут в 3 квартале  |
| 4 | Основное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком районе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 9,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 5 | Мероприятие 2.1 Развитие волонтерского движенияКонкурс волонтерских отрядов | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 6,8 | 0,0 | 0,0 | Конкурс волонтеров запланирован на 3 квартал  |
| 6 | Мероприятие 2.2 Деятельность Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 2,2 | 0,0 | 0,0 | Договор на канцтовары заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете |
| 7 | Мероприятие 2.3 Организация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 8 | Мероприятие 2.4 Организация мероприятий, посвященные Дню Победы:Акция «Георгиевская ленточка»Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.Родина» | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 9 | Основное мероприятие 3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 35,0 | 5,5 | 15,7% |  |
| 10 | Мероприятие 3.1 Участие во Всероссийской «Вахте Памяти» | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 10,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отказом участницы выезда в Новгородскую область, деньги будут распределены на другую задачу  |
| 11 | Мероприятие 3.2 Проведение военно-спортивных состязаний;«Зарница»«А ну-ка, парни!» | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 6,5 | 5,5 | 84,6% | 1,0 руб. не использована, т.к. запретили компенсацию питания судей |
| 12 | Мероприятие 3.3 Участие в мероприятиях в рамках Дня народного Единства, Дня Конституции | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 13 | Мероприятие 3.4 Правовое воспитание несовершеннолетних: Акция «Право»;Анкетирование «Знаю ли я свои права?» | 2017 год | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 14 | Мероприятие 3.5 Организация мероприятий, посвященные Дню Победы:Акция «Георгиевская ленточка»Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.Родина» | 2017 год | в течение 2017 года  | не выполнено | 11,0 | 0,0 | 0,0 | Договор на Георгиевскую ленточку заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете |
| 15 | Мероприятие 3.6 Акция «Долг» в рамках дня памяти вывода советских войск из Афганистана | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Данная акция была проведена, финансирования на том момент не было |
| 16 | Мероприятие 3.7 Финальные военно-спортивные соревнования городского округа «Зарница» | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 6,5 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие провели, договор заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денег на лицевом счете  |
|  17 | Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 32,0 |  3,996 | 12,5% |   |
| 18 | Мероприятие 4.1 Отправка подростков в областные лагеря, участие в областных мероприятиях, фестивалях  | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 22,0 | 3,996 | 18,1% | Деньги будут потрачены в течение года (3 и 4 квартал) |
| 19 | Мероприятие 4.2 Проведение акций под девизом «Мы за здоровую Россию!»(«Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.) | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 20 | Мероприятие 4.3 Организация социальной работы по месту жительства:Площадки по месту жительства | 2017 год  | в течение 2017 года  |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 21 | Мероприятие 4.4 Фестиваль подростковых площадок |  | в течение 2017 года  | не выполнено | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал  |
| 22 | Мероприятие4.5 Организация временной занятости несовершеннолетнихАкция «Зеленый патруль» | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
|  23 | Основное мероприятие 5. Формирование культуры здорового образа жизни | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 45,0 | 13,0 | 28,8% |  |
| 24 | Мероприятие 5.1. Проведение мероприятий с детьми и молодежью | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 19,0 | 13,0 | 68,4% |  |
| 25 | Мероприятие 5.2. Спортивные праздники для детей, в ограниченными возможностями (День детства, День инвалида) | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 14,0 | 0,0 | 0% | День детства провели, договор на 7,0 руб. (подарки) заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете. День инвалида пройдет в 4 квартале |
| 26 | Мероприятие 5.3. Спортивный фестиваль для детей, посещающих дневные оздоровительные лагеря | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| 27 | Мероприятие 5.4 Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи (Веселые старты для школьников младших классов в каникулярный период, Всероссийский день бега «Кросс наций», Первенство по футболу среди дворовых команд) | 2017 год  | в течение 2017 года  | не выполнено | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| 28 | Основное мероприятие 6. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости | 2017 год | в течение 2017 года  | не выполнено | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 6.1 Фестиваль молодых семей | 2017 год | в течение 2017 года  | не выполнено | 14,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль - Илецком городском округе»** |
| 30 | Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи" | 2017 год | в течение 2017 года  | не выполнено | 29,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.1.Обеспечение функционирования спортивных залов учебных заведений в вечернее время для занятий в них подростков и молодежи | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 32 | Мероприятие 1.2. Проведение ежегодных циклов мероприятий (встречи, «круглые столы», семинары, тренинги и иные форумы) среди учащейся и рабочей молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченные ко Дню здоровья и Дню борьбы со СПИДом. | 2017 год  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 33 | Мероприятие 1.3. Организация спортивных мероприятий под девизом: «Мы за здоровый образ жизни!», в том числе в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проведение конкурсов творческих работ, социальной рекламы среди учащихся | 2017 год | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 34 | Мероприятие 1.4. Привлечение детских и молодежных общественных объединений к деятельности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления наркотиками | 2017 год | в течение 2017 года  | не выполнено | 24,0 | 0,0 | 0,0 | Цикл мероприятий запланирован на 3-4 кварталы |
| 35 | Мероприятие 1.5. Проведение экспресс-тестирования | 2017 год | в течение 2017 года | не выполнено | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение тестов запланировано на 3-4 кварталы |
| 36 | Основное мероприятие 2. "Организация, проведение и участие МО Соль-Илецкий городской округ в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма" | 2017 год | в течение 2017 года | не выполнено | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Мероприятие 2.1. Приобретение агитационного материала | 2017 год | в течение 2017 года | не выполнено | 19,0 | 0,0 | 0,0 | Договор заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете |
| 38 | Мероприятие 2.2. Участие в областных конкурсах | 2017 год | в течение 2017 года | не выполнено | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Договор на изготовление видеоролика заключили на 4,0 руб., оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете |
|  | **Итого по подпрограмме**  |  |  |  | **56,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  | **220,0** | **22,496** | **10,2** |  |