|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы»** |
| 1. | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество штук | 47 | 25 |  |
| 2 | Доля учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях от общего количества данной категории | проценты | 38 | 33 |  |
| 3 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа данной категории | проценты  | 38 | 35 |  |
| 4 | Количество лауреатов конференции по подведению итогов патриотического воспитания граждан Соль-Илецкого городского округа | чел.  | 60 | 36 |  |
| 5 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество чел. | 110 | 65 |  |
| 6 | Количество нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | Количество штук | 24 | 2 |  |
| Основное мероприятие 1.Совершенствование организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания |
| 7 | Количество нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | Количество штук | 24 | 2 | Не было необходимости в создании НПА |
| Основное мероприятие 2.Совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения |
| 8 | Количество лауреатов городской конференции по подведению итогов патриотического воспитания граждан Соль-Илецкого городского округа | Количество чел. | 65 | 36 |  |
| Основное мероприятие 3.Поощрение муниципальными наградами (Благодарностью, Почетной грамотой Соль-Илецкого городского округа).Оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам (пенсионерам).Поощрение Почетных граждан (поздравление с праздниками и днями рождения - открытки, букеты).Приобретение цветов. |
| 9 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество чел. | 150 | 65 |  |
| Основное мероприятие 4.Материальная поддержка в связи с активным участием в общественно-политической жизни городского округа, большим вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения |
| 10 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа  | Количество чел. | 2 | 2 |  |
| Основное мероприятие 5.Оказание единовременной материальной помощи ветеранам подразделений особого риска |
| 11 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа  | Количество чел. | 5 | 5 |  |
| Основное мероприятие 6.Оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека бывшим работникам (пенсионерам) администрации Соль-Илецкого городского округа |
| 12 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа  | Количество чел. | 130 | 65 |  |
| Основное мероприятие 7.Проведение мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества |
| 13 | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество  | 3 | 3 |  |
| Основное мероприятие 8.Проведение мероприятий, посвященных другим памятным датам и событиям истории России |
| 14 | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество  | 3 | 3 |  |
| Основное мероприятие 9.Развитие тимуровского движения в целях оказания помощи ветеранам и вдовам погибших во время Великой Отечественной войны |
| 15 | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 180 | 120 |  |
| Основное мероприятие 10.Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений |
| 16 |  Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 8 | 5 |  |
| Основное мероприятие 11.Слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности«Нам этот мир завещано беречь» |
| 17 | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 100 | 80 |  |
| Основное мероприятие 12.Организация постов № 1 у мемориалов погибших воинам |
| 18 |  Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 55 | 25 |  |
| Основное мероприятие 13.Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой рождения |
| 19 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа  | Количество человек | 32 |  |  |
| Основное мероприятие 14.Мероприятие для матерей, воинов, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике, посвященное Дню Матери» |
| 20 | Количество участников мероприятия патриотической направленности | Количество чел. | 11 | - | Мероприятие пройдет в 4 квартале |
| Основное мероприятие 15.Конкурс многодетных семей |
| 21 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 25 | - | Мероприятие пройдет в 4 квартале |
| Основное мероприятие 16.Участие в областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях |
| 22 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 25 | 10 |  |
| Основное мероприятие 17.Празднование Дня Героя |
| 23 | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество  | 4 | - | Мероприятие пройдет в 4 квартале |
| Основное мероприятие 18.Социально-патриотическая акция «День призывника» |
| 24 | Количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Количество чел. | 90 | - | Мероприятие пройдет в 3 квартале |
| Основное мероприятие 19.«Президентские состязания» |
| 25 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 3150 | 3150 |  |
| Основное мероприятие 20.Спартакиада школьников «Старты надежд» |
| 26 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 2500 | 2500 |  |
| Основное мероприятие 21.Спортивные мероприятия, посвященные памяти героев-земляков |
| 27 | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество  | 3 | 3 |  |
| Основное мероприятие 22.Городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» |
| 28 | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество  | 10 | 6 |  |
| Основное мероприятие 23.Межрегиональный Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» |
| 29 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 6000 | - | Мероприятие пройдет в 3 квартале |
| Основное мероприятие 24.Участие в областном фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный» |
| 30 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 70 | 70 |  |
| Основное мероприятие 25.Участие в областном фестивале национальных культур народов Оренбуржья «Венок дружбы» |
| 31 | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество чел. | 70 | - | Мероприятие пройдет в 4 квартале |
| Основное мероприятие 26.Празднование Дней воинской славы России в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |
| 31 | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество  | 14 | - |  |
| Основное мероприятие 27.Проведение семинара с организаторами и специалистами в области патриотического воспитания с рассмотрением вопроса по использованию государственных символов, символов Оренбургской области, символов Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий патриотической направленности: для работников учреждений культуры, организаторов спортивных мероприятий, работников учреждений образования |
| 32 | Количество мероприятий патриотической направленности | Количество  | 3 | 1 |  |
| Основное мероприятие 28.Подготовка рекомендаций по использованию государственной символики, символики Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа при проведении общерайонных мероприятий, посвященных праздничным датам; спортивных и культурных мероприятий |
| 33 | Количество мероприятий патриотической направленности | Количество  | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Защитник Отечества на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
| 34 | Количество благоустроенных памятных мест | Количество чел. | 8 | 8 |  |
| 35 | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество чел. | 3 | - |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий; членов семей (детей, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в локальных военных конфликтах, посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки |
| 36 | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество чел. | 3 | - |  |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство памятных мест в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга в локальных военных конфликтах, и обустройство имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны |
| 37 | Количество благоустроенных памятных мест | Количество чел. | 8 | 8 |  |
| Мероприятие 1.4.Поздравление (открытки) главы района с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. |
| 38 | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество чел. | 35 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. Материальная помощь, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне:- инвалиды и участники ВеликойОтечественной войны- вдовы погибших участниковВеликойОтечественной войны- жители Блокадного Ленинграда |
| 39 | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество чел. | 45 | - |  |
| Мероприятие 1.6.Решение проблем жизнеустройства инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих при исполнении служебного долга в Республике Афганистан и Чеченской Республике, содействие в ремонте жилья, газификации жилья (при наличии технической возможности), в том числе произведение оплаты по составлению смет и оказанию услуг строительного контроля при производстве ремонтных работ жилых домов, а так же оказание материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации (*размер определяется комиссией индивидуально в зависимости от сложившейся ситуации)* |
| 40 | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество человек | 14 | - |  |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 г.г.»** |
| **Основное мероприятие 1. "Совершенствование организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания"** | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 513,0 | 139,708 | 27,2 % |  |
| Мероприятие 1.1. Подготовка перечня нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - |   - |  Мероприятие не требует финансирования |
| Мероприятие 1.2. Подготовка и проведение конференции округа по подведению итогов по патриотическому воспитанию граждан Соль-Илецкого городского округа | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - |  Мероприятие не требует финансирования |
| Мероприятие 1.3. Поощрение муниципальными наградами (Благодарностью, Почетной грамотой Соль-Илецкого городского округа).Оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам (пенсионерам).Поощрение Почетных граждан (поздравление с праздниками и днями рождения - открытки, букеты).Приобретение цветов.  | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 322,0 | 104,623 | 32,4% | Финансирование запланировано на год  |
| Мероприятие 1.4. Материальная поддержка в связи с активным участием в общественно-политической жизни округа, большим вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 187,0 | 35,085 | 18,7% | Финансирование запланировано на год |
| Мероприятие 1.5. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам подразделений особого риска | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование необходимо в 3 квартале  |
| Мероприятие 1.6. Оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека бывшим работникам (пенсионерам) администрации Соль-Илецкого городского округа | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2. Совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранения и приумножения традиций старшего поколения** | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 83,0 из них 30,0 (погасили кредиторку за 2016 год) итого 53,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Проведение мероприятий, посвященных другим памятным датам и событиям истории России | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Развитие тимуровского движения в целях оказания помощи ветеранам и вдовам погибших во время Великой Отечественной войны | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь» |  |  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Организация постов № 1 у мемориалов погибших воинам | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой рождения | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | - |
| Мероприятие для матерей, воинов, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике, посвященное Дню Матери» (вручение подарков) | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 33,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал  |
| Конкурс многодетных семей (вручение подарков) | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| Мероприятие для участников ликвидации последствий аварии Чернобыльской АС (вручение памятных знаков, цветов) | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - |   - | Мероприятие не требует финансирования |
| **Основное мероприятие 3. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом**  | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | - |
| Празднование Дня Героя (вручение подарков) | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  |  | - | - | - | **-** |
| Социально-патриотическая акция «День призывника» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| «Президентские состязания» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - |   - | Мероприятие не требует финансирования |
| Спартакиада школьников «Старты надежд» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Организация работы лагеря «Олимп» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 4. Воспитание любви к малой родине, уважения к традициям и культуре представителей разных национальностей** | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 524,6 | 286,4 | 54,6 |  |
| Конкурс исследовательских краеведческих работ «Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - |   - | Мероприятие не требует финансирования |
| Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 524,6-238,2 перевели УО на лагерь «Олимп» | 286,4 | 54,6 | Мероприятие запланировано на 3 квартал  |
| Празднование Дней воинской славы России | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Основное мероприятие 5. Активизация работы по популяризации государственной символики Российской Федерации, Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа  | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Участие в специализированных семинарах с организаторами и специалистами в области патриотического воспитания по использованию государственных символов, символов Оренбургской области, символов Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий патриотической направленности:- для работников учреждений культуры;- организаторов спортивных мероприятий;- работников учреждений образования | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Подготовка рекомендаций по использованию государственной символики, символики Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий, посвященных праздничным датам; спортивных и культурных мероприятий | в течение 2017 года | в течение 2017 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| **Подпрограмма «Защитник Отечества на 2016-2020 годы»** |
| Основное мероприятие 1. "Обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий; членов семей (детей, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в локальных военных конфликтах, посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Благоустройство памятных мест в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга в локальных военных конфликтах, и обустройство имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - |   - | Мероприятие не требует финансирования |
| Мероприятие 1.2. Поздравление (открытки) главы района с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Договор заключили, оплата не прошла из-за отсутствия денежных средств на лицевом счёте  |
| Мероприятие 1.3. Комплекс мероприятий, посвященных правзднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне:- акция «Георгиевская ленточка» ; акция «как живет ветеран?»; акция «Бессмертный полк» | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | выполнено | - | - | - | - |
| Решение проблем жизнеустройства инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих при исполнении служебного долга в Республике Афганистан и Чеченской Республике, содействие в ремонте жилья, газификации жилья (при наличии технической возможности), в том числе произведение оплаты по составлению смет и оказанию услуг строительного контроля при производстве ремонтных работ жилых домов, а так же оказание материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации  | в течение 2017 года  | в течение 2017 года  | не выполнено | 16,0 | 0,0 | 0,0 | Договор заключили, оплата пройдет в июле  |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | **18,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по программе** |  |  |  | **1 138,6** | **377,908** | **33,2** |  |