## таблица 5
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (инкаторов) муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) при наличие)
|  |  | план | факт на отчетную дату
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы"
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 366.5
2 | Количество перевезенных пассажиров на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам | тыс.чел. | 128.968
Подпрограмма 1. "Дорожное хозяйство в Соль-Илецком городском округе"
3 | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта и ремонта | тыс. кв.м | 27.81
Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»
4 | Количество перевезенных пассажиров на автобусных маршрутах | тыс.чел. | 18.8

## таблица 6
Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной проограмммы за 2017 год
п/п | Наименование мероприятий запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования
[5 empty] | план | факт
1 | Основное мероприятие: 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-12-31 |  |  | 33568.2 | 2786.7 | 91.6984 | выполняются согласно плана мероприятий на 1 квартал
Подпрограмма № 2
2 | Основное мероприятие: 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Итого |  |  |  | 33568.2 | 2786.7

## таблица 7
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план) | ед. | 4
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт) | ед. | 3.9
Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М план) | ед. | 6
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт) | ед. | 1
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план) | тыс.рублей | 40826.83
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт) | тыс. рублей | 33765.07
Оценка эффективности муниципальной программы : Эи = И факт / И план * 100 | % | 97.5
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы : Э в = М факт/ М план * 100 | % | 16.6667
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы: | % | 117.8915
Эб = (И факт / И план) * 100 |  | 97.5
(З фак / З план) |  | 0.82703
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: И = 0,6 * Эи + 0,1 * Эв + 0,3 Эб | % | 95.5341