## таблица 5
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
таблица 5
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (инкаторов) муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) при наличие)
|  |  | план | факт на отчетную дату
Муниципальная программа "Отходы на 2016-2018 гг."
1 | Приведение полигона в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями | % | 16.7 | 0
2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | м ³ | 630 | 630

## таблица 6
Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной проограмммы за 2016 год
таблица 6
п/п | Наименование мероприятий запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевре-менного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, % | Причины отклонения объема финансирования
[5 empty] | план | факт
1 | Основное мероприятие: 1. Обустройство полигона | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 130 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1. Модернизация (ремонтные работы) полигона | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 130 | 0 | 0 | перераспреление средств утверждены в декабре месяце 2016 г. (нецелесообразность выполнения работ в зимний период), полигон не оформлен в соответствии с законодательством
3 | Основное мероприятие: 2. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие: 3. Организация вывоза мусора, ликвидация несанкциоированных свалок | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 400 | 399.948 | 99.987
5 | Мероприятие 3.1. Организация вывоза мусора | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 400 | 399.948 | 99.987
0
#DIV/0!
| Итого : |  |  |  | 530 | 0

## таблица 7
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год
таблица 7
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план) | ед. | 2
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт) | ед. | 1
Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М план) | ед. | 2
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт) | ед. | 1
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план) | тыс.рублей | 530
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт) | тыс. рублей | 399.948
Оценка эффективности муниципальной программы : Эи = И факт / И план * 100 | % | 50
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы : Э в = М факт/ М план * 100 | % | 50
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы: | %
Эб = (И факт / И план) * 100 |  | 66.05
(З фак / З план)
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: И = 0,6 * Эи + 0,1 * Эв + 0,3 Эб | % | 54.8
Эб = (0,5/0,757) * 100
И = 0,6 * 50 + 0,1 * 50 + 0,3 * 66,05 = 30 + 5 + 19,815 =