## отчет объемов финансировани (2
Отчет Объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за III квартал 20 16 год
"Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах"
№ п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Причины не своевременного выполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, % | Причины отклонения объема финансирования
[6 empty] | план | факт
| «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2015–2020 годах» |  |  |  | Всего - в т.ч.: | 5113.18 | 992.6345 | 19.4133
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 4613.18 | 639.6345
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 3058.18 | 497.7 | 16.2744
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 3058.18 | 497.7
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация проектов жилищного строительства " | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 3058.18 | 497.7 | 16.2744
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 3058.18 | 497.7
1.2 | Мероприятие 1.1.4. «Проектирование и строительство объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк» | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 679.6 | 477.7 | 70.2913
федеральный бюджет
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 679.6 | 477.7
1.4 | Мероприятие 1.1.5. «Проектирование и строительство объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в г. Соль-Илецк Оренбургской области» | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 2378.58 | 20 | 0.84084
федеральный бюджет
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 2378.58 | 20
2 | Подпрограмма 2 "Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 1555 | 486.9345 | 31.3141
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 1055 | 133.9345
1.7 | Основное мероприяте 2.1 « Разработке документов территориального планирования, градостроительного зониро-вания, местных нормативов градострои-тельного проектирования, документации по планировке территории городского округа, по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа, по разработке и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа» | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 1455 | 486.9345 | 33.4663
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 955 | 133.9345
2 | Мероприятие 2.1.3. "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территорий Соль-Илецкого городского округа" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 300 | 0 | 0
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 300
2.1. | Мероприятие 2.1.4. "Разработка проектов планировки и межевания территории городского округа" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 617 | 106.9345 | 17.3314
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 617 | 106.9345
2.2 | Мероприятие 2.1.4.1 "Разработка проектов планировки и межевания центральной части г.Соль-Илецка" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 0 | 0 | #DIV/0!
-областной бюджет
бюджет городского округа
2.3 | Мероприятие 2.1.4.2 "Разработка проектов планировки и межевания учаска многоэтажной жилой застройки микрорайона Северный г. Соль-Илецка | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 248 | 42.048 | 16.9548
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 248 | 42.048
2.4 | Мероприятие 2.1.4.4 Разработка проектов планировки и межевания участка новой жилой застройки в кадастровом квартале 56:29: 2002001 г. Соль-Илецка | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 369 | 64.8865 | 17.5844
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 369 | 64.8865
2.5 | Мероприятие 2.1.6 «Подготовке документов для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 538 | 380 | 70.632
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 38 | 27
2.6 | Мероприятие 2.1.6.4 "Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования в госу-дарственный кадастр недвижимости" | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 538 | 380 | 70.632
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 38 | 27
5 | Мероприятие 2.2 «Техническое сопровождение ведения АИСОГД» | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 100 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 100
3 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области из аварийного жилищного фонда 2016-2020 годах» | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 500 | 8 | 1.6
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 500 | 8
3.1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Соль-Илецк ул. Победы, 117 | 2016 |  |  | Всего - в т.ч.: | 500 | 8 | 1.6
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 500 | 8

## индикаторы
Сведения О достижениях значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016г
"Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах"
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)
|  |  | план | факт на отчетную дату <*>
"Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах"
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 21.9 | 21.9
2 | Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья | процентов | 95 | 98
3 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1.81 | 1.81
4 | Обеспеченность населения жильем | кв. метров на человека | 22.3 | 22.3
5 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной и социальной инфраструктуры | единиц | - | -
Подпрограмма 1. "Комплексное освоение и развитие территорий Соль-Илецкого городского округа в целях жилищного строительства в 2016 - 2020 годах"
6 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | километров | - | -
7 | Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | единиц | - | -
Подпрограмма 2. "Развитие системы градорегулированиявСоль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 го-дах"
8 | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа | единиц | - | -
9 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа | единиц | - | -
10 | Разработка проектов планировки и межевания территории населенных пунктов городского округа | единиц | 2 | 1
11 | Модернизация автоматизированной информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городского округа | единиц | - | -
12 | Внесение изменений в генеральные планы и ПЗЗ территорий городского округа | единиц | 1 | 1
13 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в государственный кадастр недвижимости | единиц | - | -
14 | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов Соль-Илецкого городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | - | -
15 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | - | -
16 | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Соль-Илецкого городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | 60 | 60
Подпрограмма 3 «Переселение граждан Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области из аварийного жилищного фонда 2016-2020 годах»
17 | расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. | кв. метров | - | -
<*> | В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные
Ковылина С.И.

## отчет объемов финансирования
Отчет Объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год
"Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах"
№ п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Причины не своевременного выполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, % | Причины отклонения объема финансирования
[6 empty] | план | факт
| «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2015–2020 годах» |  |  |  | Всего - в т.ч.: | 2826.39 | 2319.5295 | 82.0669
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 2326.39 | 1966.5295
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 1354.6 | 1349.6 | 99.6309
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 1354.6 | 1349.6
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация проектов жилищного строительства " | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 1354.6 | 1349.6 | 99.6309
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 1354.6 | 1349.6
1.2 | Мероприятие 1.1.4. «Проектирование и строительство объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк» | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 679.6 | 677.2848 | 99.6593
федеральный бюджет
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 679.6 | 677.2848
1.3 | Мероприятие 1.1.5. «Проектирование и строительство объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в г. Соль-Илецк Оренбургской области» | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 675 | 672.3152 | 99.6023
федеральный бюджет
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 675 | 672.3152
2 | Подпрограмма 2 "Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 1463.79 | 961.9295 | 65.715
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 963.79 | 608.9295
2.1 | Основное мероприяте 2.1 « Разработке документов территориального планирования, градостроительного зониро-вания, местных нормативов градострои-тельного проектирования, документации по планировке территории городского округа, по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа, по разработке и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа» | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 825.79 | 481.9295 | 58.3598
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 825.79 | 481.9295
2.2. | Мероприятие 2.1.1 "Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 15 | 0
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 15
2.2 | Мероприятие 2.1.3. "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территорий Соль-Илецкого городского округа" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 370 | 290 | 78.3784
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 370 | 290
2.3 | Мероприятие 2.1.4. "Разработка проектов планировки и межевания территории городского округа" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 440.79 | 191.9295 | 43.5422
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 440.79 | 191.9295
2.4 | Мероприятие 2.1.4.1 "Разработка проектов планировки и межевания центральной части г.Соль-Илецка" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 0 | 0
-областной бюджет
бюджет городского округа
2.5 | Мероприятие 2.1.4.2 "Разработка проектов планировки и межевания учаска многоэтажной жилой застройки микрорайона Северный г. Соль-Илецка | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 131 | 127.043 | 96.9794
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 131 | 127.043
2.6 | Мероприятие 2.1.4.4 Разработка проектов планировки и межевания участка новой жилой застройки в кадастровом квартале 56:29: 2002001 г. Соль-Илецка | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 309.79 | 64.8865 | 20.9453
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 309.79 | 64.8865
2.7 | Основное мероприятие 2.1.5 "Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования ерритории в государственный кадастр недвижимости" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 538 | 380 | 70.632
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 38 | 27
2.8 | Мероприятие 2.1.5.1 "Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями имспользования территории муниципального образования в государственный кадастр недвижимости" | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 538 | 380 | 70.632
[5 empty] | -областной бюджет | 500 | 353
[5 empty] | бюджет городского округа | 38 | 27
2.9 | Мероприятие 2.1.6 «Техническое сопровождение ведения АИСОГД» | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 100 | 100 | 100
[5 empty] | бюджет городского округа | 100 | 100
3 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области из аварийного жилищного фонда 2016-2020 годах» | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 8 | 8 | 100
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 8 | 8
3.1. | Основное меприятие 3.1 Расселение аварийного жилого фонда | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 8 | 8 | 100
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 8 | 8
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 Переселение граждан из многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Соль-Илецк ул. Победы, 117 | 2016 | 2016 |  | Всего - в т.ч.: | 8 | 8 | 100
-областной бюджет
[5 empty] | бюджет городского округа | 8 | 8
Ковылина С.И.

## оценка эффективности программы
ОЦЕНКА Эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год
"Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах"
Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. | 7
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. | 6
Общее количество мероприятий, фактически, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. | 10
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. | 10
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (Подпрограммы) на отчетный год (Зплан) | тыс.руб. | 2826.39
Кассовые расходы на реализацию. Программы (Подпрограммы) на отчетный год (Зфакт) | тыс.руб. | 2319.5295
Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эи=Ифакт/Иплан*100% |  | 85.7143
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Эв=Мфакт/Мплан*100% |  | 100
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эб= (Ифакт/Иплан)/ (Зфакт/Зплан)*100% |  | 104.4445
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): И=0,6*Эи+0,1*Эв+0,3*Эб |  | 92.7619
Ковылина С.И.