Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <01.10.2016*> |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах» |
| Развитие и поддержка народного творчества |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. | 424 | 424 | - |
| Развитие образования в сфере культуры и искусства |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процентов | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процентов | 11 | 44 | Показатель уже превысил годовой показатель. Это связано с тем, что многие конкурсы проводятся не каждый год, а с определенным интервалом (например, 1 раз в 4 года). В 2016 году поступает много приглашений на участие в конкурсах. |
| Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа |
| 3.1. | Количество музейных предметов | ед. | 3480 | 3570 | - |
| 3.2. | Число посетителей | человек | 16200 | 13548 |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения |
| 4.1 | Количество посещений | ед. | 184200 | 120668 | Показатель не достигнут в связи с тем, что Изобильный СДК, в котором располагается Изобильная сельская библиотека, с марта был закрыт для посещений |
| 4.2. | Количество документов (библиотечный фонд) | ед. | 275000 | 283877 | Показатель библиотечного фонда на 2016г. установлен ниже существующего объема в связи с тем, что фонд устарел и планируется списание значительного объема документов. Списание еще не осуществлялось, проводится подготовительная работа. |
| Обслуживание учреждений культуры |
| 5.1. | Количество обслуживаемых базовых станций | ед. | 42 | 42 | - |
| 5.2. | Количество объектов учета (регистров) | ед. | 9 | 9 | - |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
| 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей | процентов | 24 | 16,6 | Переход детей в другую возрастную группу, происходит набор детей |
| 2. | Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на число детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 72 | 84 | Переход детей в другую возрастную группу, происходит набор детей |
|  | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 16 | 16 |  |
| 3. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программа общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | процентов | 100 | 100 |  |
| 4. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 98 | 83 | В связи с Указом президента от 07.05.2012 г. № 597 необходимо довести заработную плату до уровня средней заработной платы по области основного педагогического персонала дополнительного образования и поэтому денежные средства были направлены на повышение заработной платы основных педагогов дополнительного образования |
| 5. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 21,5 | 25,5 |  |
| 6. | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течении последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | процентов | 98 | 100 |  |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании района | процентов | 100 | 100 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике области | процентов | 100 | 100 |  |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в экономике области | процентов | 90 | 90 |  |
| 10. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 83 | 83 |  |
| 11. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ(в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | процентов | 1,61 | 1,3 |  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99 | 99,3 |  |
| 12. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов | 82,4 | 83 |  |
| 13. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | процентов | 2,8 | 2,8 |  |
|  | Удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся безе попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам общего образования в инклюзивных классах | процентов | 90 | 99 |  |
| 14. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся (человек) | 2780 | 2836 |  |
| 15. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования | процент | 95 | 95 |  |
| 16. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся (человек) | 3279 | 3268 |  |
| 17. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования | процент | 95 | 95 |  |
| 18. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся (человек) | 541 | 517 |  |
| 19. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования | процент | 95 | 95 |  |
| 20. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | человек | 2806 | 2766 |  |
| 21. | Посещаемость дошкольного учреждения | процент | 95 | 68 | Высокая заболеваемость (ОРВИ, ветрянка и др.), справки родителей, отпуска родителей, выпуск детей в мае |
| 22. | Удовлетворенность потребителей условиями и качеством предоставляемой услуги | процент | 80 | 80 |  |
| 23. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | человек | 5091 | 5119 |  |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных оборудованием автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей, программно-аппаратным комплексом системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации | процент | 90 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |
| 24. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единиц | 3 | 3 |  |
| 25. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | 100 | 100 |  |
| 26. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых проведено тьюторское обучение по государственно-общественному управлению и созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | процентов | 100 | 100 |  |
| 27. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | процентов | 0,3 | 0,6 | В связи с тем, что возросло количество выпускников, не преодолевших минимальный порог (балл) ЕГЭ |
| 3. Подпрограмма "Школьное питание" |
| 28. | Охват двухразовым питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 30 | 30 |  |
| 29. | Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | процентов | 72,5 | 73 |  |
| 30. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием | процентов | 68,5 | 68,5 |  |
| 31. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | процентов | 75,4 | 75,4 |  |
| 32. | Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания | процентов | 78 | 78 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений» |
| 33. | Обеспечение педагогических работников образовательных учреждений информацией об основных направлениях развития образования, учебно-методической литературой | человек | 790 | 750 |  |
| 34. | Доля проведенных консультаций с обучающимися, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками | процент | 99 | 99 |  |
| 35. | Доля обследованных детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) с отклонениями в поведении | процент | 99 | 99 |  |
| 36. | Количество отчетов, подлежащих своду | единиц | 942 | 707 |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа» |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа в соответствующем финансовом году | процентов | 80,0 | 93,32 |  |
| 2. | Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов муниципальных образований городского округа | процентов | 100,0 | 100 |  |
| 3. | Отношение объема муниципального долга Соль-Илецкого городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Соль-Илецкого городского округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более: | процентов | 50,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета городского округа» |
| 5. | Количество дней нарушения сроков представления проекта бюджета городского округа в Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. | дней | 0 | 0 |  |
| 6. | Исполнение бюджета городского округа по доходам | процентов | 90,0 | 69,85 | Результат оценивается по итогам года |
| 7. | Исполнение бюджета городского округа по расходам | процентов | 90,0 | 67,96 | Результат оценивается по итогам года |
| 8. | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета городского округа | тыс. рублей | 0 | 0 |  |
| 9. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, имеющих подведомственные учреждения | баллов | 58 | 61 |  |
| 10. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, не имеющих подведомственных учреждений | баллов | 35 | 37,7 |  |
| 11. | Наличие бюджетного прогноза Соль-Илецкого городского округа на долгосрочный период | да/нет | нет | нет |  |
| 12. | Степень выполнения городским округом условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых мероприятий | процентов | 100,0 | 61,5 | Результат оценивается по итогам года |
| 13. | Количество дней нарушения сроков представления в Министерство финансов Оренбургской области отчета об использовании средств, выделенных из областного бюджета на финансирование социально значимых мероприятий | дней | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа» |
| 14. | Наличие в проекте бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий | да/нет | да | да |  |
| 15. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Соль-Илецкого городского округа к доходам бюджета городского округа не более: | процентов | 10,0 | 0 |  |
| 16. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Соль-Илецкого городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не более: | процентов | 15,0 | 0 |  |
| 17. | Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством | да/нет | да | Да |  |
| 18. | Количество дней нарушения сроков рассмотрения обращений юридических лиц о предоставлении муниципальных гарантий Соль-Илецкого городского округа | дней | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Соль-Илецкого городского округа» |
| 19. | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа | баллов | 28 | 27 | Результат оценивается по итогам года |
| 20. | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Соль-Илецкого городского округа при формировании программного бюджета | баллов | 14 | 10 | Результат оценивается по итогам года |
| 21. | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств | баллов | 14 | 9 | Результат оценивается по итогам года |
| 22. | Оценка оптимизации функций муниципального и муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | баллов | 14 | 5 | Результат оценивается по итогам года |
| 23. | Оценка развития информационной системы управления муниципальными (муниципальными) финансами | баллов | 24 | 18 | Результат оценивается по итогам года |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе» на 2016-2018 годы» |
| 1.0 | Доля жителей округа с ограниченными возможностями, принявших участие в соревнованиях | проценты | 4 | 2,4 |  |
| 2.0 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; | проценты | 60,0 | 60,0 |  |
| 3.0 | Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 29,8 | 30,1 |  |
| 4.0 | Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности | человек | 7000 | 4300 |  |
| 5.0 | Количество призовых мест в соревнованиях областного и всероссийского уровней | шт. | 26 | 18 |  |
| 6.0 | Доля детей в возрасте 6−15 лет от общего числа детей данной возрастной категории, привлеченных к занятиям спортом в спортивные учреждения | проценты | 20 | 20 |  |
| Основное мероприятие 1. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов |
| 1.1 | Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 29,8 | 30,1 |  |
| 1.2. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; | проценты | 63,0 | 63,5 |  |
| 1.3 | Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности | человек | 7000 | 4300 |  |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование процесса организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта |
| 2.1 | Удельный вес работников физической культуры прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников физической культуры | проценты | 85 | 55 | Данное мероприятие запланировано к исполнению в IV квартале 2016г. |
| 2.2 | Число специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта на территории округа составит 70 человек. | человек | 52 | 52 |  |
| Основное мероприятие 3.Совершенствование методического и информационного обеспечения |
| 3.1 | Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 29.8 | 30,1 |  |
| Основное мероприятие 4. привлечение к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения |
| 4.1 | Доля жителей округа с ограниченными возможностями, принявших участие в соревнованиях | проценты | 4 | 2,4 |  |
| 4.2 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; | проценты | 63,0 | 63,5 |  |
| 4.3 | Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 29,8 | 30,1 |  |
| 4.4 | Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности различного уровня | человек | 7000 | 4300 |  |
| Основное мероприятие 5. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального городского округа, команд по видам спорта на областных и всероссийских соревнованиях |
| 5.1 | Количество призовых мест в соревнованиях областного и всероссийского уровней | шт. | 26 | 18 |  |
| 5.2 | Доля жителей Соль-Илецкого городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | проценты | 29,8 | 30,1 |  |
| Муниципальная программа «Молодёжь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
|  | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) | количество человек | 200 | 155 |  |
|  | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество человек | 400 | 270 |  |
|  | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | проценты | 55 | 55 |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | проценты | 40 | 40 |  |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; | количество | 200 | 70 | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале |
|  | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. | количество | 60 | 40 | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале |
|  | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | количество | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль - Илецком городском округе» |
|  | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | проценты | 330 | 30 |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в 2016-2018 годы» |
| 1. | Увеличение туристского потока в округе | Количество посещений (тыс. человек) | 1811,0 | 2062,602 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2. | Увеличение общей площади объектов в коллективных средствах размещения | тыс. кв. м. | 16,4 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3. | Количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 350 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4. | Количество дополнительно созданных рабочих мест на объектах туристской инфраструктуры | ед. | 200 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5. | Увеличение количества туристских маршрутов на территории округа | ед. | 16 | 16 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 6. | Ввод в эксплуатацию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе: | шт. | 2 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2016года |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» |
| 1 | Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг | единиц | 6000 | 15632 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Снижение количества обоснованных жалоб на качество предоставленных услуг в расчете на 1 обслуживаемого | единиц | 80 | 0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших грант от муниципального образования | единиц | 1 | 0 | Мероприятия запланированы на III –IV кварталы 2016года |
| 4 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа | процентов к предыдущему году | 1,7 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5 | Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями | процентов к предыдущему году в | 7,3 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Соль-Илецкого городского округа» |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Среднее число обращений представителей бизнес сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг | Минут | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Соль-Илецком городском округе» |
| 2.1 | Объём инвестиций в основной капитал | млн.рублей | 1531,1 | 450,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов к предыдущему году | 99,3 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2.3 | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя | рублей | 29524 | 15241,8 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Соль-Илецкого городского округа | процентов | 1,7 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями | процентов | 7,3 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3 | Прирост налоговых поступлений в бюджет городского округа | процентов | 5,0 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших грант от муниципального образования | единиц | 1 | 0 | Мероприятия запланированы на IV кварталы 2016года |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Соль-Илецком городском округе» |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процентов, в сопоставимых ценах к предыдущему году | 102,6 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | 5113,3 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | обеспеченность населения городского округа площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 жителей | 445 | - | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
| 1. | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество штук | 45 | 36 |  |
| 2 | Доля учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях от общего количества данной категории | проценты | 33 | 33 |  |
| 3 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа данной категории | проценты | 35 | 35 |  |
| 4 | Количество лауреатов конференции по подведению итогов патриотического воспитания граждан Соль-Илецкого городского округа | Человек | 59 | 59 |  |
| 5 | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 100 | 65 |  |
| 6 | Количество нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | Количество штук | 23 | 13 | Мероприятие запланировано к исполнению во IV квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания |
|  | Количество нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | Количество штук | 23 | 13 |  |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения |
|  | Количество лауреатов городской конференции по подведению итогов патриотического воспитания граждан Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 62 | 59 |  |
| Основное мероприятие 3. Поощрение муниципальными наградами (Благодарностью, Почетной грамотой Соль-Илецкого городского округа). Оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам (пенсионерам). Поощрение Почетных граждан (поздравление с праздниками и днями рождения - открытки, букеты). Приобретение цветов. |
|  | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 100 | 65 |  |
| Основное мероприятие 4. Материальная поддержка в связи с активным участием в общественно-политической жизни городского округа, большим вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения |
|  | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 2 | 2 |  |
| Основное мероприятие 5. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам подразделений особого риска |
|  | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 5 | 4 |  |
| Основное мероприятие 6. Оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека бывшим работникам (пенсионерам) администрации Соль-Илецкого городского округа |
|  | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 55 | 55 |  |
| Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества |
|  | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество | 3 | 2 |  |
| Основное мероприятие 8. Проведение мероприятий, посвященных другим памятным датам и событиям истории России |
|  | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество | 3 | 2 |  |
| Основное мероприятие 9. Развитие тимуровского движения в целях оказания помощи ветеранам и вдовам погибших во время Великой Отечественной войны |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 170 | 110 |  |
| Основное мероприятие 10. Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 7 | 3 |  |
| Основное мероприятие 11. Слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь» |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 90 | 45 |  |
| Основное мероприятие 12. Организация постов № 1 у мемориалов погибших воинам |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 50 | 50 |  |
| Основное мероприятие 13. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой рождения |
|  | Количество граждан, внесших весомый вклад в развитие Соль-Илецкого городского округа | Количество человек | 32 | 10 |  |
| Основное мероприятие 14. Мероприятие для матерей, воинов, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике, посвященное Дню Матери» |
|  | Количество участников мероприятия патриотической направленности | Количество человек | 11 | 0 | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2016 |
| Основное мероприятие 15. Конкурс многодетных семей |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 25 | 0 | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2016 |
| Основное мероприятие 16. Участие в областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 25 | 25 |  |
| Основное мероприятие 17. Празднование Дня Героя |
|  | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество | 4 | 0 | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2016 |
| Основное мероприятие 18. Социально-патриотическая акция «День призывника» |
|  | Количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Количество человек | 90 | 45 | Мероприятие запланировано к реализации в 4 квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 19. «Президентские состязания» |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 3150 | 3150 | Мероприятие запланировано к реализации в 4 квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 20. Спартакиада школьников «Старты надежд» |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 2500 | 220 | Мероприятие запланировано к реализации в 4 квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 21. Спортивные мероприятия, посвященные памяти героев-земляков |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество | 3 | 2 | Мероприятие запланировано к реализации в 4 квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 22. Городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности | Количество | 10 | 6 | Мероприятие запланировано к реализации в 4 квартале 2016г. |
| Основное мероприятие 23. Межрегиональный Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 6000 | 6000 |  |
| Основное мероприятие 24. Участие в областном фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный» |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 70 | 70 |  |
| Основное мероприятие 25. Участие в областном фестивале национальных культур народов Оренбуржья «Венок дружбы» |
|  | Количество участников массовых мероприятий патриотической направленности | Количество человек | 70 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Основное мероприятие 26. Празднование Дней воинской славы России в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |
|  | Количество массовых мероприятий патриотической направленности | Количество | 14 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Основное мероприятие 27. Проведение семинара с организаторами и специалистами в области патриотического воспитания с рассмотрением вопроса по использованию государственных символов, символов Оренбургской области, символов Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий патриотической направленности: для работников учреждений культуры, организаторов спортивных мероприятий, работников учреждений образования |
|  | Количество мероприятий патриотической направленности | Количество | 3 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Основное мероприятие 28. Подготовка рекомендаций по использованию государственной символики, символики Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа при проведении общерайонных мероприятий, посвященных праздничным датам; спортивных и культурных мероприятий |
|  | Количество мероприятий патриотической направленности | Количество | 1 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Подпрограмма «Защитник Отечества на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
|  | Количество благоустроенных памятных мест | Количество человек | 8 | 8 |  |
|  | Число инвалидов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки: отремонтировано жилье, оказана материальная помощь | Количество человек | 3 | 3 |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы" |
| 1. | Количество оформленного муниципального права собственности на выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | шт. | 0 | 0 | Включены в план-график размещения заказа на октябрь 2016г. работы (услуги) по постановке на кадастровый учет четырех объектов недвижимого имущества |
| 2. | Количество сформированных земельных участков | шт. | 30 | 10 | Работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков планируются в октябре-ноябре 2016г. |
| 3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения из состава выделенных земельных долей, признанных невостребованными, с последующей регистрацией права муниципальной собственности | га | 1000,0 | 0 | Работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков планируются в октябре 2016г. |
| 4. | Количество земельных участков, относительно которых определена рыночная стоимость | шт. | 30 | 35 |  |
| 5. | Количество приватизированного муниципального имущества | шт. | 1 | 0 | Проведение аукциона по продаже муниципального имущества будет осуществлено в 2017г. в соответствии с планом приватизации на 2017г. |
| 5.1 | Количество муниципального имущества переданного в аренду | шт. | 2 | 0 | Возможно данные работы будут проведены в IV квартале 2016г. |
| 5.2 | Количество объектов принятых к бухгалтерскому учету (на баланс), ранее у которых отсутствовали сведения балансовой стоимости или указана «0» стоимость | шт. | 150 | 1 | 109 автомобильных дорог включены в план-график размещения заказа на октябрь 2016г. |
| 6. | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | 7 | 7 |  |
| 7. | Количество изготовленных и установленных аншлагов ОГСО курорта местного значения «Соленые озера» | шт. | 20 | 0 | Данные виды расходов будут выполнены в октябре-ноябре 2016г. |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Соль-Илецком городском округе на 2016-2018 годы» |
| 1 | количество молодых семей - участниц Программы | единиц | 130 | 51 | Показатель оценивается по итогам года |
| 2 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы | единиц | 11 | 5 | Показатель оценивается по итогам года |
| 3 | количество отдельных категорий молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы | единиц | 4 | 3 | Показатель оценивается по итогам года |
| Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем на 2016-2017 годы» |
| 1 | Количество врачей-специалистов, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях | человек | 2 | 1 | Показатель оценивается по итогам года |
| 2 | Количество врачей-специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлено служебное жилое помещение | человек | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| 3 | Количество врачей-специалистов, получивших социальную выплату на оплату первоначального взноса в размере до 30 процентов от расчетной стоимости жилых помещений | человек | 1 | 1 | Показатель оценивается по итогам годаСвидетельство о предоставлении социальной выплаты предоставлено, оплата будет произведена после получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. |
| 4 | Количество врачей-специалистов, которым предоставлена компенсация затрат по частичной оплате найма жилого помещения (не более четырех тысяч рублей в месяц) | человек | 2 | 2 | Показатель оценивается по итогам года |
| 5 | Количество студентов ОрГМУ, обучающихся по целевым направлениям, получающих доплату к стипендии | человек | 25 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| 6 | Количество студентов ОрГМУ, получающих компенсацию затрат, связанных с оплатой проживания в общежитии или наймом жилья | человек | 25 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Соль-Илецком городском округе на 2016–2018 годы» |
|  | доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 |  |
|  | доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 |  |
|  | доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 |  |
|  | доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  |
|  | количество нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ед. | 0 | 2 |  |
|  | количество коррупционных правонарушений | ед. | 0 | 0 |  |
|  | количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | ед. | 4 | 3 |  |
|  | доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 |  |
|  | размещение на сайте администрации муниципального образования Программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении, (да/нет) | да/нет | да | да |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на 2016-2018 годы» |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам реформирования муниципальной службы, внесение изменений в действующие правовые акты. | Ед. | 10 | 8 |  |
| 2. | Повышение квалификации муниципальных служащих, получение дополнительного профессионального образования. | Чел. | 10 | 11 | Показатель оценивается по итогам года |
| 3. | Повышение эффективности и результативности кадровой политики в системе муниципальной службы с целью улучшения кадрового состава муниципальной службы. | Ед. | 1 | 0 | Проведение конкурса на замещение вакантной должности проводится по решению работодателя. |
| 4. | Проведение комиссии по урегулированию конфликта интересов. | Ед. | 10 | 8 |  |
| 2. | Прохождение диспансеризации муниципальными служащими | Чел. | 87 | 0 | Показатель оценивается по итогам года |
| Муниципальная программа «Безопасный город» на 2016 - 2018 годы» |
| 1. | количество раскрытых правонарушений; | % | 10 | - | Проведение процедуры по определению исполнителя работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Планируемый срок исполнения 31.10.2016 год. |
| 2. | количество решенных спорных вопросов при ДТП; | % | 20 | - |  |
| 3. | количество предотвращенных преступлений и аварийных ситуаций; | % | 20 | - |  |
| 4. | сокращение времени реагирования на аварийные ситуации и ЧС. | % | 40 | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы» |
| 1. | Снижение количества пожаров | % | 10 | 16,3 | Показатель выполняется по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года (АППГ)-43, на текущую дату 36, роста количества пожаров нет. |
| 2. | Снижение количества погибших на пожарах | % | 20 | 100 | количество погибших: - на АППГ-3 чел. - на текущую дату погибших нет. |
| 3. | Снижение размера материального ущерба от пожаров | % | 20 | 100 | Показатель выполняется по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года (АППГ) роста ущерба от пожаров нет. |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017гг.» |
| 1. | Степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры организации коммунального комплекса | % | 77 | 0 | При проведении ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры степень изношенности уменьшится |
| «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016–2020 годах» |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 21,9 | 13,917 | Показатель годовой, итог будет подведён в декабре 2016 года |
| 2. | Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья | процентов | 95,0 |  | Показатель годовой, итог будет подведён в декабре 2016 года |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,81 |  | Показатель годовой, итог будет подведён в декабре 2016 года |
| 4. | Обеспеченность населения жильем | кв. метров на человека | 22,3 |  | Показатель годовой, итог будет подведён в декабре 2016 года |
| Подпрограмма 1. "Комплексное освоение и развитие территорий Соль-Илецкого городского округа в целях жилищного строительства в 2016 - 2020 годах" |
| 5. | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | километров | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 6. | Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 5. | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | километров | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| Подпрограмма 2. "Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах" |
| 7. | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 8. | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 9. | Разработка проектов планировки и межевания территории населенных пунктов городского округа | единиц | 2 |  | Срок исполнения мероприятия декабрь 2016 |
| 10. | Модернизация автоматизированной информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городского округа | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 11. | Внесение изменений в генеральные планы и ПЗЗ территорий городского округа | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 12. | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в государственный кадастр недвижимости | единиц | 1 |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 13. | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов Соль-Илецкого городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 14. | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | - |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2020года |
| 15. | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Соль-Илецкого городского округа в государственный кадастр недвижимости | единиц | 60 |  | Срок исполнения мероприятия декабрь 2016 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 гг.» |
| 1 | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников. | шт. | 500 | 500 |  |
| 2 | Протяженность освещенных частей улиц | км. | 50,1 | 0 | Проведен конкурс на выполнение работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения, в настоящее ведутся работы по ремонту |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» |
| 3 | Увеличение количества коронированных деревьев | шт. | 500 | 500 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» |
| 4 | Повышение уровня благоустроенности территории округа | м.п | 6263 | 0 | Данные виды работ являются сезонными, работы запланированы на 4 кв. |
| 5 | Улучшение содержания мест захоронений | % | 65 | 0 | Проведен конкурс на выполнение работ по содержанию мест захоронений, подписаны соглашения на данные виды работ, в настоящее время ведутся работы Исполнение в 4 квартале 2016 г. |
| Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.». |
| 6 | Увеличение протяженности освещенных частей улиц | км. | 50,1 | 0 | Формируется заявка на размещение муниципального заказа, для последующего определения подрядчика на проведения работ |
| 7 | Замена светильников на светодиодные | шт. | 150 | 0 | Формируется заявка на размещение муниципального заказа, для последующего определения подрядчика на проведения работ |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО Соль-Илецкий городской округ" |
| 1 | Показатель аварийности | кол-во ДТП | 77 | 77 |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Соль-Илецком городском округе на 2016-2018 годы" |
| 1 | Ремонт, реконструкция (строительство) и приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и искусственных сооружений на них в соответствие нормативным техническим требованиям | тыс. кв.м | 62,5 | 25,8 |  |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров на автобусных маршрутах | тыс.чел. | 18,7 | 22,2 |  |
| Подпрограмма 1. "Дорожное хозяйство в Соль-Илецком городском округе" |
| 3 | Ремонт, реконструкция (строитель-ство) и приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и искусственных сооружений на них в соответствие нормативным техническим требованиям | тыс. кв.м | 62,5 | 25,8 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров на автобусных маршрутах | тыс.чел. | 18,7 | 22,2 |  |
| Муниципальная программа «Отходы на 2016-2018 гг.» |
| 1. | Модернизация полигона ТБО | шт. | 1 | 0 | Выполнение с 4 кв.2016г. |
| 2. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО | шт. | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого района Оренбургской области» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 7245 | 1630,0 | Основной забой скота происходит в 3,4 квартале |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 35489 | 13250 | Основное производство молока во 2,3 квартале |
| 3 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 5327 | 6120 |  |
| Подпрограмма 2. Развитие мясного скотоводства» |
| 4. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализиро-ванными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 6676 | 7230 |  |
| Подпрограмма3. «Обеспечение реализации программы» |
| 5. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,4 | 102,4 | прогноз |
| 6. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,0 | 102,0 | прогноз |
| 7 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 104,0 | 101,0 | Прогноз. Снижение покупательской способности |
| 8. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 11 | 41,2 |  |
| 9. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 12580 | 11508,2 | з/плата во многих хозяйствах на уровне минимальной оплаты труда |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Соль-Илецком городском округе на 2016-2017 годы» |
| 1 | количество отдельных категорий граждан, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | семей | 50 | 38 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | количество детей-сирот, включенных в список детей-сирот подлежащих обеспечению жилыми помещениями | человек | 26 | 24 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3 | количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан |  | 4 | 2 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4 | количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот |  | 22 | 10 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5 | количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договору социального найма | семей | 4 | 2 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 6 | количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений | человек | 22 | 0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Соль-Илецкого городского округа на 2016–2018 годы» |
| . | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации Соль-Илецкого городского округа, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | количество материалов | 3 | 1 |  |
|  | Организация подготовки и изготовления плакатов, буклетов, памяток для учреждений и организаций антитеррористической направленности | тыс. рублей | 0 | 0 |  |
|  | Охват учреждений Соль-Илецкого городского округа учебными тренировками с персоналом по вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 |  |
|  | Охват учреждений образования Соль-Илецкого городского округа циклом лекций и бесед, мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | % | 100 | 100 |  |
|  | Охват этнокультурными мероприятиями учреждений образования Соль-Илецкого городского округа | % | 100 | 30 | Проведение мероприятий запланировано в IV квартале 2016г. |
|  | Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности учреждениями культуры Соль-Илецкого городского округа | количество мероприятий | 5 | 4 | Проведение мероприятий запланировано в IV квартале 2016г. |
| Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |
| 1.0 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | чел/дни | 16683 | 14800 |  |
| 2.0 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления | чел/дни | 5602,5 | 4202 |  |
| 3.0 | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии; | кв.м | 2292,2 | 2292,2 |  |
| 4.0 | Проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; | час. | 1976 | 1482 |  |
| 5.0 | Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда; | шт | 80 | 80 |  |
| 6.0 | Доля заявок по приобретению материальных запасов выполненных в срок к общему числу заявок. | % | 100 | 75 |  |

--------------------------------

<*> В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.

Таблица 6

Отчет

объемов финансирования мероприятий муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа.

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах» |
| 1. | Развитие и поддержка народного творчества | 2016г. | В течении 2016г. | - | 53370,82 | 39259,82 | 73,6 |  |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | 2016г. | В течении 2016г. | - | 53370,82 | 39259,82 | 73,6 |  |
| 2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | 2016г. | В течении 2016г. | - | 14858,0 | 9889,00 | 66,56 | Средства будут использованы на оплату коммунальных услуг в IVквартале |
| 2.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 2016г. | В течении 2016г. | - | 14858,0 | 9889,00 | 66,56 |  |
| 3. | Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | В течении 2016г. | - | 2500,0 | 1773,00 | 70,92 |  |
| 3.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 2016г. | В течении 2016г. | - | 1250,0 | 886,5 | 70,92 |  |
| 3.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 2016г. | В течении 2016г. | - | 1250,0 | 886,5 | 70,92 |  |
| 4. | Организация библиотечного обслуживания населения | 2016г. | В течении 2016г. | подписка на периодические издания запланирована во 2 квартале 2016 г.- | 12900,0 | 9196,0 | 71,3 | Средства будут использованы на оплату коммунальных услуг в IVквартале |
| 4.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 2016г. | В течении 2016г. | - | 6450,0 | 4598,0 | 71,3 |  |
| 4.2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 2016г. | В течении 2016г. | - | 6450,0 | 4598,0 | 71,3 |  |
| 5. | Обслуживание учреждений культуры | 2016г. | В течении 2016г. | - | 12300,0 | 8871,6 | 72,1 |  |
| 5.1. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2016г. | В течении 2016г. | - | 9158,0 | 6820,0 | 74,5 |  |
| 5.2. | Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 2016г. | В течении 2016г. | - | 3142,0 | 2051,6 | 65,3 |  |
|  | Итого |  |  |  | 95928,82 | 68989,40 | 71,9 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей» |
| 1 | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 141 286,50 | 103745,66599 | 73,4% |  |
| 2 | Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2016г. | В течении 2016г. |  | 60686,50 | 44908,02012 | 74% |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Предоставление дошкольного образования гражданам | 2016г. | В течении 2016г. |  | 80 600,0 | 58837,64587 | 74,6% |  |
| 4 | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 382 749,50 | 285835,68632 | 74,6% |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2016г. | В течении 2016г. |  | 276809,50 | 207607,00 | 75% |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Предоставление общего образования | 2016г. | В течении 2016г. |  | 105940,0 | 78228,68632 | 73,8% |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | 2016г. | В течении 2016г. |  | - 9260,40 |  |  | Областные средства были сняты Министерством образования Оренбургской области. |
| 8 | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования детей" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 27503,20 | 16740,680 | 60,8% |  |
| 9 | Мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного образования | 2016г. | В течении 2016г. |  | 27503,20 | 16740,680 | 60,8% |  |
| 10 | Основное мероприятие 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 5 "Реализация моделей получения качественного и дошкольного, общего и дополнительного образования детьми- инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 6 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 7 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 8 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 1506,0 | 305,0 | 20,2% | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 15 | Основное мероприятие 9 "Социальные гарантии работникам образования" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 10 «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 11 «Безопасность образовательных учреждений» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 12 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 3409,10 | 3333,30 | 97,7% |  |
| 19 | Мероприятие 12.1. Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время | 2016г. | В течении 2016г. |  | 3409,10 | 3333,30 | 97,7% |  |
| 20 | Основное мероприятие 13 "Осуществление переданных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а так же предоставлению компенсации на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому " | 2016г. | В течении 2016г. |  | 396,40 | 308,86554 | 78% |  |
| 21 | Мероприятие 13.1. Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому | 2016г. | В течении 2016г. |  | 396,40 | 319,05293 | 80,4% |  |
| 22 | Основное мероприятие 14 "Возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности " | 2016г. | В течении 2016г. |  | 10082,90 | 5948,54116 | 59,0 |  |
| 23 | Основное мероприятие 15 "Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования " | 2016г. | В течении 2016г. |  | 5627,90 | 3300,0 | 58,6% | Заявительный характер выплат (сколько было заявлено, столько и выплачено) |
| 24 | Основное мероприятие 16 "Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна " | 2016г. | В течении 2016г. |  | 9297,90 | 7918,50049 | 85,1 |  |
| 25 | Основное мероприятие 17 "Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а так же на вознаграждение, причитающегося приемному родителю" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 7483,10 | 6137,49951 | 82,0 |  |
| 26 | Основное мероприятие 18 "Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьи" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 498,400 | 517,68030 |  | с федерального бюджета были дополнительно перечислены средства, постановление об изменении находится на согласовании |
| 27 | Основное мероприятие 19 «Капитальный ремонт зданий, кровли, спортивных залов, отопления, других сооружений и приобретение технологического оборудования в рамках средств, поступивших с областного бюджета на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» | 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 20 "Модернизация региональных систем дошкольного образования" | 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 21 "Проведение капитального ремонта в спортивных залах расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 1864,40 | 2063,80 |  | с федерального бюджета были дополнительно перечислены средства, постановление об изменении находится на согласовании |
| 30 | Основное мероприятие 22 «Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» | 2016-2018 | В течении 2016г. |  | 1943,9 | 598,85 | 30% |  |
| Подпрограмма «Школьное питание» |
| 31 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы управления организацией питания" | 2016-2018 | В течении 2016г. |  | 13910,70 | 10059,7 | 72%% |  |
| 32 | Мероприятие 1.1. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | 2016г. | В течении 2016г. |  | 8910,70 | 5066,921 | 56,8% |  |
| 33 | Мероприятие 1.2 Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | 2016г. | В течении 2016г. |  | 5000,0 | 4992,77672 | 99,8% |  |
| 34 | Основное мероприятие 2 "Модернизация материально- технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций" | 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3 "Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии" | 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 4 "Обеспечение организационно- просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса" | 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений» |
| 37 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности центра диагностики и консультирования» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 1270,90 | 1002,16 | 78,8% |  |
| 38 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности информационно-методического центра» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 4983,30 | 2680,52336 | 53,8% |  |
| 39 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 13955,80 | 10329,23656 | 74% |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 627 769,9 | 460825,64 | 73,4 |  |
| Муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа» |
| Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета городского округа» |
|  | Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнение бюджета городского округа" | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 8 620,65 | 5808,35 | 67,4 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2016г. | В течении 2016г. |  | 7 816,80 | 4937,62 | 31,2 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2016г. | В течении 2016г. |  | 674,50 | 152,07 | 20,33 |  |
|  | Мероприятие 1.4. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2016г. | В течении 2016г. |  | 80,35 | 80,03 | 62,22 |  |
|  | Мероприятие 1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2016г. | В течении 2016г. | Расходы производятся по мере поступления документов на уплату | 49,00 | 46,8 | 95,51 | Расходы производятся по мере поступления документов на уплату |
|  | Основное мероприятие 2 "Осуществление финансирования социально-значимых мероприятий, за счет средств областного бюджета" | 2016г. | В течении 2016г. | Финансирование производится за счет средсв облбюджета,по мере поступления заявок от получателей средств | 5 197,10 | 3196,0 | 61,5 | Финансирование производится за счет средств обл.бюджета, по мере поступления заявок от получателей средств |
|  | Мероприятие 2.1. Финансирования социально-значимых мероприятий | 2016г. | В течении 2016г. | Финансирование производится за счет средсв обл.бюджета,по мере поступления заявок от получателей средств | 5 197,10 | 3196,0 | 61,5 | Финансирование производится за счет средств обл.бюджета, по мере поступления заявок от получателей средств |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» |
|  | Основное мероприятие 1 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 1 753,80 | 873,68 | 49,8 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления и казенных учреждений, задействованных в бюджетном процессе | 2016г. | В течении 2016г. |  | 1018,8 | 806,37 | 79,2 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Подготовка и аналитическое обеспечение участия финансового управления в региональных и всероссийских мероприятиях, семинарах, конкурсах и инициативах в финансово-экономической сфере. | 2016г. | В течении 2016г. |  | 125,00 | 67,31 | 53,85 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 15571,55 | 9878,03 | 63,44 |  |
| Муниципальная программа "Развитие туризма в 2016-2018 годы" |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Солёные озёра" в МО Соль-Илецкий городской округ" | 2016г. | В течении 2016г. |  | 269 118,98 | 163560,66 | 60,8 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2. | Мероприятие 1.1. Водоснабжение г. Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1 пусковой комплекс | 2016г. | В течении 2016г. |  | 145 919,58 | 93649,48 | 64,2 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3. | Мероприятие 1.2. «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» | 2016г. | В течении 2016г. |  | 89 923,81 | 69718,18 | 77,53 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 1.3. Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка) |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2017-2018гг |
|  | Мероприятие 1.4. Строительство газопровода в городе Соль-Илецке Оренбургской области |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2017 |
|  | Мероприятие 1.5. Строительство КВЛ-10кВ и распределительного пункта 10кВ для электроснабжения строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" |  |  |  | 202,06 |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2017 |
|  | Мероприятие 1.6. Строительство одной канализационно-напорной станции с канализационным коллектором в городе Соль-Илецке |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2017 |
|  | Мероприятие 1.7. Реконструкция главной канализационно-насосной станции (КНС) города Соль-Илецка Оренбургской области | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 32 259,55 | 0,0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 1.8. Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объектам обеспечивающей инфраструктуры | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 358,00 | 17,29 | 4,83 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 1.9. Экспертиза проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 267,98 | 133,42 | 49,8 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 1.10. Размещение торгов в рамках реализации туристско-рекреационного кластера "Соленые озера" | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 188 | 41,7 | 22,18 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4. | Основное мероприятие: 2 Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 3176,58 | 601,7 | 18,9 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 2.1 Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 775,325 | 0 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Реконструкция дорог по ул. Советская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) |  |  |  | 706,842 | 601,7 | 85,13 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) |  |  |  | 632,8 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.4Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство |  |  |  | 319,83 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.5 Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство |  |  |  | 729,78 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.5 Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) |  |  |  | 12 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 3 "Кадровое и информационное обеспечение в сфере туризма МО Соль-Илецкий городской округ" | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 3.1. Организация ежегодных конкурсов на звание лучшего предприятия туристской отрасли городаСоль-Илецка (по сферам деятельности) | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 3.2. Организация прохождения летней практики, обущающихся в высших и среднеспециальных учебных учреждениях области, по специальности "сервис и туризм" | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  | Без финансирования |
|  | Мероприятие 3.3. Создание информационной базы бизнес-идей и инвестиционных площадок в Соль-Илецком городском округе | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  | Без финансирования |
|  | Мероприятие 3.4. Проведение мастер-классов, по повышению уровня специалистов в сфере туризма | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 6. | Основное мероприятие 4 "Организация, проведение и участие МО Соль-Илецкий городской округ в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма" | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1. Организация и участие в выставках, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, форумах, фестивалях, премиях по вопросам развития туризма: 1.1. Проведение ежегодной международной конференции по развитию туризма в Соль-Илецком городском округе «Добро пожаловать в Соль-Илецк - город у соленых озер»; 1.2. Участие в ежегодной специализированной выставке «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни»; 1.3. Участие в ежегодном фестивале презентации туристских ресурсов ПФО «Открой Приволжье»; 1.4. Участие в ежегодной туристской выставке «Интурмаркет» и других 1.5. Организация и участие в семинарах, совещаний, круглых столах и других по вопросам туризма | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 4.2. Проведение информационных туров по объектам туристской инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 4.3. Разработка макетов и печать полиграфической продукции. Создание «горячей» линии по вопросам туризма в городе Соль-Илецке. | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Мероприятие 4.4. Разработка единого туристского календаря событийных мероприятий, проводимых на территории Соль-Илецкого городского округа | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  |  |  |  | Без финансирования |
|  | Мероприятие 4.5. Разработка и создание единого туристского презентационного стенда Соль-Илецкого городского округа | В течении 2016г. | В течении 2016г. |  | 0,0 | 0 | 0,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Итого по программе |  |  |  | 272 445,558 | 164 312,32 |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» |
| Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Соль-Илецкого городского округа» |
| 11. | Основное мероприятие 1 Субсидии муниципальному автономному учреждению Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2016г. | В течение 2016 года | - | 5572 | 3702 | 66,4 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Соль-Илецком городском округе» |
| 2. | Основное мероприятие 1 "Участие в ежегодном региональном экономическом форуме Оренбуржья" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 225,0 | 0,0 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 кв.2016г. |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 3. | Основное мероприятие 1 "Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие собственного дела и на лучший инвестиционный проект среди СМП" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 150,0 | 0,0 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 кв.2016г. |
| Подпрограмма «Развитие торговли в Соль-Илецком городском округе» |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Основное мероприятие "Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Соль-Илецкого городского округа , а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 385,0 | 169,0 | 43,9 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Формирование и ведение торгового реестра Соль-Илецкого района" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 28,6 |  | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 20,0 |  | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 кв.2016г. |
| 4. | Расчет рыночной стоимости предоставления места нестационарных торговых объектов | 2016г. | 3 квартал 2016г. |  | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 6 380,6 | 3 889,00 | 61,0% |  |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 г.г.» |
|  | Основное мероприятие 1. "Совершенствование организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания" | в течение 2016 года | в течение 2016 года | выполнено | 630,5 | 585,17 | 92,8 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Подготовка перечня нормативно-правовых документов по вопросам патриотического воспитания | в течение 2016 года | в течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
|  | Мероприятие 1.2. Подготовка и проведение конференции округа по подведению итогов по патриотическому воспитанию граждан Соль-Илецкого городского округа | в течение 2016 года | в течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
|  | Мероприятие 1.3. Поощрение муниципальными наградами (Благодарностью, Почетной грамотой Соль-Илецкого городского округа). Оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам (пенсионерам). Поощрение Почетных граждан (поздравление с праздниками и днями рождения - открытки, букеты). Приобретение цветов. | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 390,0 | 426,203 | 109,3 % | Мероприятие планируется к выполнению в течении года |
|  | Мероприятие 1.4. Материальная поддержка в связи с активным участием в общественно-политической жизни округа, большим вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 140,0 | 75,36 | 48 % | Мероприятие планируется к выполнению в течении года |
|  | Мероприятие 1.5. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам подразделений особого риска | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 5,5 | 0 | 0 % |  |
|  | Мероприятие 1.6. Оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека бывшим работникам (пенсионерам) администрации Соль-Илецкого городского округа | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 335 | 83,6 | 25 % |  |
|  | Основное мероприятие 2. Совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранения и приумножения традиций старшего поколения | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 70,0 | 5,0 | 7,1 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 2.1 | Проведение мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.2 | Проведение мероприятий, посвященных другим памятным датам и событиям истории России | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.3 | Развитие тимуровского движения в целях оказания помощи ветеранам и вдовам погибших во время Великой Отечественной войны | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.4 | Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений | в течение 2016 года | в течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.5 | Слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь» | в течение 2016 года | в течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.6 | Организация постов № 1 у мемориалов погибших воинам | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.7 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой рождения | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 30,0 | 5,0 | 16,7 % |  |
| 2.8 | Мероприятие для матерей, воинов, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике, посвященное Дню Матери» (вручение подарков) | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 30,0 | 0 | 0 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 2.9 | Конкурс многодетных семей (вручение подарков) | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 10,0 | 0 | 0 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 2.10 | Мероприятие для участников ликвидации последствий аварии Чернобыльской АС (вручение памятных знаков, цветов) | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 3 | Основное мероприятие 3. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 363,0 | 360,0 | 99,2 % |  |
| 3.1 | Празднование Дня Героя (вручение подарков) | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 3,0 | 0 | 0 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 3.2 | Социально-патриотическая акция «День призывника» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 3.3 | «Президентские состязания» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 3.4 | Спартакиада школьников «Старты надежд» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 3.5 | Организация работы лагеря «Олимп» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Воспитание любви к малой родине, уважения к традициям и культуре представителей разных национальностей | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 360 | 229,23 | 97% |  |
| 4.1 | Конкурс исследовательских краеведческих работ «Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 4.2 | Фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 4.3 | Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 236,5 | 229,23 | 97 % |  |
| 4.4 | Областной фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 4.5 | Областной фестиваль национальных культур народов Оренбуржья «Венок дружбы» | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 4.6 | Празднование Дней воинской славы России | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 5 | Основное мероприятие 5. Активизация работы по популяризации государственной символики Российской Федерации, Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 5.1 | Участие в специализированных семинарах с организаторами и специалистами в области патриотического воспитания по использованию государственных символов, символов Оренбургской области, символов Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий патриотической направленности: - для работников учреждений культуры; - организаторов спортивных мероприятий; - работников учреждений образования | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 5.2 | Подготовка рекомендаций по использованию государственной символики, символики Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа при проведении мероприятий, посвященных праздничным датам; спортивных и культурных мероприятий | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| Подпрограмма «Защитник Отечества на 2016-2018 годы» |
|  | Основное мероприятие 1. "Компенсация врачам-специалистам затрат по частичной оплате найма жилого помещения | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 100,0 | 36,4 | 36% |  |
| 1.1 | Благоустройство памятных мест в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга в локальных военных конфликтах, и обустройство имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.2 | Первоочередной прием на социальное обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны, приравненным к ним лиц, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов боевых действий | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.3 | Поздравление (открытки) главы района с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 2,5 | 1,4 | 56 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 1.4 | Материальная помощь приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне: - инвалиды и участники Великой Отечественной войны - вдовы погибших участников Великой Отечественной войны - жители Блокадного Ленинграда | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  | 97,5 | 35.0 | 35.9 % | Мероприятие планируется к выполнению в IV квартале 2016 |
| 1.5 | Решение проблем жизнеустройства инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих при исполнении служебного долга в Республике Афганистан и Чеченской Республике, содействие в ремонте жилья, газификации жилья (при наличии технической возможности), в том числе произведение оплаты по составлению смет и оказанию услуг строительного контроля при производстве ремонтных работ жилых домов, а так же оказание материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации (размер определяется комиссией индивидуально в зависимости от сложившейся ситуации) | в течение 2016 года | в течение 2016 года |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 1800,0 | 1215,8 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе» на 2016-2018 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 2 | Мероприятие 1.1. Подготовка нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной реализации федеральных и областных законов, распоряжений, программ и создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном городском округе. | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.2. Ежегодная подготовка аналитического материала о состоянии и развитии физической культуры и спорта в городском округе | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 4 | Мероприятие 1.3. Разработка и издание единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городском округе | Январь 2016 год | Январь 2016 год | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 5 | Основное мероприятие 2. Совершенствование процесса организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 30 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 6 | Мероприятие 2.1. Участие ведущих тренеров, руководителей, работников физкультурно-спортивных организаций округа в семинарах-совещаниях Министерства спорта и туризма области, областных федераций по видам спорта | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 10 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 7 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение семинаров-совещаний для руководящих работников учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта в городском округе | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 5 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 8 | Мероприятие 2.3. Проведение городских семинаров-практикумов по подготовке судейских кадров и обмену опытом работы | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 10 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 9 | Мероприятие 2.4. Организация семинаров-совещаний, способствующих повышению педагогического мастерства преподавателей физического воспитания и тренеров | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 5 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 10 | Основное мероприятие 3. Совершенствование методического и информационного обеспечения | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 120 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 11 | Мероприятие 3.1. Агитация и пропаганда здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации (изготовление видеороликов и т.п.) | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 15 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг. |
| 12 | Мероприятие 3.2. Размещение социальной рекламы, направленной на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни (изготовление баннеров, наглядной агитации) | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 50,0 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг. |
| 13 | Мероприятие 3.4. Организация и проведение исследований по вопросу отношения населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 14 | Мероприятие 3.5 Приобретение видеоматериалов с техникой и методикой обучения и тренировки по видам спорта | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 5,0 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 15 | Мероприятие 3.6. Приобретение оргтехники (принтер, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера) | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 50,0 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 16 | Мероприятие 3.7. Популяризация физической культуры и спорта через закрепление руководителей предприятий и предпринимателей за определенными видами спорта | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 4 Привлечение к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 2200,0 | 1143,195 | 51,96% |  |
| 30 | К основному мероприятию 4. Мероприятие 5.10. Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры им спорта, проведение массовых спортивных мероприятий | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 11000,0 | 10094,972 | 91,8% |  |
| 18 | Мероприятие 4.1. Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий среди подростков и молодежи, среди взрослого населения, среди ветеранов спорта, лиц с ограниченными возможностями здоровья и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | В течении 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 2200 | 1143,195 | 56,6% |  |
| 19 | Мероприятие 4.2. Введение в дошкольных образовательных учреждениях 6-8 видов занятий двигательной активности детей: легкая атлетика, гимнастика, игры с мячом на свежем воздухе | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 20 | Мероприятие 4.3. Проведение тестирования физической подготовки учащихся учреждений общего, основного, начального образования на основе тестов «Президентские состязания» | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
| 21 | Основное мероприятие 5. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального городского округа, команд по видам спорта на областных и всероссийских соревнованиях | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 1850,0 | 362,38 | 19,6% | Договора были заключены, оплата будет произведена в 4-м квартале |
| 22 | Мероприятие 5.1. Осуществление материального стимулирования спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, первенствах области, Всероссийских соревнованиях и их тренеров в установленном порядке | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 160,0 | 41,5 | 23% | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 23 | Мероприятие 5.2. Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов и тренеров муниципального района для подготовки к участию в чемпионатах | В течение 2016 года | В течение 2016 года | выполнено | 200,0 | 115,753 | 57% | Договора были заключены, оплата будет произведена в 4-м квартале |
| 24 | Мероприятие 5.3. Смотр-конкурс спортивных площадок | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 25,0 | 0 | 0% | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 25 | Мероприятие 5.4. Проведение подготовки сборных команд городского округа к участию в областных и всероссийских соревнованиях, оздоровление учащихся спортивной школы в спортивно-оздоровительном центре школы высшего спортивного мастерства | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 50,0 | 0 | 0% | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 26 | Мероприятие 5.5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки спортсменов к участию в чемпионатах, первенствах области, Всероссийских соревнованиях | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 665,0 | 0 | 0% | Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2016гг |
| 27 | Мероприятие 5.6. Приобретение парадной формы для участников областных, Всероссийских соревнований | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 320,0 | 0 | 0% | Мероприятие планируется к исполнению вIV квартале 2016гг |
|  | Мероприятие 5.7. Страхование спортсменов, участников областных, Всероссийских соревнований | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 80,0 | 13,429 | 16,7% | Договора были заключены, оплата будет произведена в 4-ом квартале |
| 28 | Мероприятие 5.8. Аренда спортивных сооружений | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 100,0 | 32 | 32 % | Договора были заключены, оплата будет произведена в 4-ом квартале |
| 29 | Мероприятие 5.9. Транспортные расходы, для выездов команд городского округа на областные, Всероссийские соревнования (проезд, ГСМ, …..) | В течение 2016 года | В течение 2016 года |  | 250,0 | 159,696 | 63,8% | Договора были заключены, оплата будет произведена в 4-ом квартале |
|  | Итого по программе |  |  |  | 15 200,0 | 11 600,55 | 76,32 |  |
| Муниципальная программа «Молодёжь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции) | 2016г. | В течение 2016 года |  | 40,0 | 8,45 | 21,1% | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 2 | Мероприятие 1.1 Проведение конкурсов, форумов, фестивалей по развитию молодёжных инициатив «Инициатива» | 2016г. | В течение 2016 года |  | 40,0 | 8,45 | 21,1% | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Участие в областных и Всероссийских молодёжных образовательных форумах «Иволга», «Соседи» | 2016г. | В течение 2016 года |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком районе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) | 2016г. | В течение 2016 года |  | 13,0 | 1.5 | 11.54% | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 4 | Мероприятие 2.1 Развитие волонтерского движения Конкурс волонтерских отрядов | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
|  | Мероприятие 2.2 Деятельность Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 5 | Мероприятие 2.3 Организация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 6 | Мероприятие 2.4 Организация мероприятий, посвященные Дню Победы: Акция «Георгиевская ленточка» Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено | 63,0 | 33 | 52,4% | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 8 | Мероприятие 3.1 Участие во Всероссийской «Вахте Памяти» | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 9 | Мероприятие 3.2 Проведение военно-спортивных состязаний; «Зарница» «А ну-ка, парни!» | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 10 | Мероприятие 3.3 Участие в мероприятиях в рамках Дня народного Единства, Дня Конституции | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 11 | Мероприятие 3.4 Правовое воспитание несовершеннолетних: Акция «Право»; Анкетирование «Знаю ли я свои права?» | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 12 | Мероприятие 3.5 Организация социальной работы по месту жительства: Площадки по месту жительства | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 13 | Мероприятие 3.6 Организация временной занятости несовершеннолетних Акция «Зеленый патруль» Участие в областных профильных сменах | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 14 | Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено | 46,0 | 26 | 56,5% | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 15 | Мероприятие 4.1 Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи (Веселые старты для школьников младших классов в каникулярный период, Всероссийский день бега «Кросс наций», Первенство по футболу среди дворовых команд) | 2016г. | В течение 2016 года | выполнено |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 16 | Мероприятие 4.2 Проведение акций под девизом «Мы за здоровую Россию!» («Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.) | 2016г. | В течение 2016 года |  |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 17 | Основное мероприятие 5. Формирование культуры здорового образа жизни | 2016г. | В течение 2016 года |  | 118,0 | 29,25 | 24,8% | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 18 | Основное мероприятие 6. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости | 2016г. | В течение 2016 года |  | 20,0 | 0 | 0,00 | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль - Илецком городском округе» |
| 19 | Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 22,0 | 2,06 | 9,4 | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
| 20 | Основное мероприятие "Организация, проведение и участие МО Соль-Илецкий городской округ в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма" | 2016г. | В течение 2016 года |  | 23,0 | 0 | 0,00 | Договора были заключены, а оплата будет произведена в 3 квартале |
|  | Итого по программе |  |  |  | 345,0 | 100,26 | 29,1% |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы" |
| 1 | Проведение кадастровых работ | 2016 год | 2016 год | - | 350,0 | 10,0 | 2,9% | Включены в план график размещения заказа на октябрь 2016г. услуги по внесению сведений в ГКН о зонах ОГСО на сумму 181,7 т.р.; услуги по постановке на кадастровый учет ЗУ под сооружениями на сумму 20,4 т.р. В ближайшее время будут включены в план график размещения заказа услуги по постановке на кад.учет ЗУ для ИЖС на сумму 100,0 ты.руб. |
| 2 | Техническая инвентаризация муниципального и бесхозяйного имущества, с учетом постановки на кадастровый учет | 2016 год | 2016 год | - | 50,0 | 25,8 | 51,6% | Включены в план-график размещения заказа на октябрь 2016г. работы (услуги) по постановке на кадастровый учет четырех объектов недвижимого имущества на общую стоимость 21,0 т.руб. |
| 3 | Подготовка проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохоз-ого назначения | 2016 год | 2016 год | - | 129,5 | 9 | 6,9% | Включены в план график размещения заказа услуги (работы) по подготовке проекта межевания и постановке на кад.учет ЗУ, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохоз-ого назначения на территории Ветлянского территориального отдела на сумму 124,7 ты.руб. |
| 4 | Определение рыночной стоимости земельных участков | 2016 год | 2016 год | - | 105,0 | 8,0 | 7,6% | По результатам запроса котировок выполнены работы по оценке 34 ЗУ на общую сумму 56,1 т.р. (оплата будет проведена в октябре 2016г.) |
| 5 | Расходы на определение рыночной стоимости недвижимого имущества | 2016 год | 2016 год | - | 281,0 | 7,0 | 2,5% | Включены в план-график размещения заказа на октябрь 2016г. работы (услуги) по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) на общую стоимость 272,5 т.руб. |
| 6 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | 2016 год | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Изготовление и установка аншлагов ОГСО курорта местного значения «Соленые озера» |  |  |  | 104,5 | 0 | 0 | В октябре 2016г.данные виды работ (услуг) будут включены в план-график размещения заказа |
|  | Итого по программе |  |  |  | 1020,0 | 59,8 | 5,9% |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Соль-Илецком городском округе на 2016-2018 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 1. финансирование расходов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 2450 | 5085,8 | 207,6 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Мероприятие 1.1.софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 0 | 2275,3 |  | Деньги поступили в рамках соглашения с департаментом молодежной политики Оренбургской области. Изменения в программу будут утверждены в 2016г. |
| 3 | Мероприятие 1.2.софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 0 | 1291,1 |  | Деньги поступили в рамках соглашения с департаментом молодежной политики Оренбургской области. Изменения в программу будут утверждены в 2016г. |
| 4 | Мероприятие 1.3. финансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 2450 | 1519,4 | 62,02 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5 | Основное мероприятие 2. финансирование расходов по предоставлению социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 5630,4 | 3071,0 | 54,54 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 6 | мероприятие 2.1. софинансирование с областного бюджета расходов по предоставлению отдельным категориям молодых семей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 4580,4 | 2290,2 | 50,0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 7 | мероприятие 2.2. финансирование расходов по предоставлению отдельным категориям молодых семей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2016г. | В течение 2016 года. | Значение показателя будет оцениваться по итогам года | 1050 | 780,8 | 67,5 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Итого по программе |  |  |  | 8080,4 | 8156,8 | 100,95% |  |
| Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем на 2016-2017 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 1 компенсация врачам-специалистам затрат по частичной оплате найма жилого помещения (не более четырех тысяч рублей в месяц) | 2016г. | В течение 2016 года |  | 96 | 60 | 62,5 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Основное мероприятие 2 предоставление врачам-специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты на оплату первоначального взноса | 2016г. | В течение 2016 года |  | 500 | 497,518 | 99,5 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 доплата к стипендии студентам ОГМА, обучающимся по целевым направлениям | 2016г. | В течение 2016 года |  | 300 | 0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4 | Основное мероприятие 4 компенсация студентам ОГМА затрат, связанных с оплатой проживания в общежитии или найма жилья | 2016г. | В течение 2016 года |  | 104 | 0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5 | Основное мероприятие 5 учет врачей-специалистов, нуждающихся в жилых помещениях | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0,00 | Мероприятие не требует финансирования |
| 6 | Основное мероприятие 6 приобретение врачам-специалистам жилых помещений по договору найма служебного жилого помещения | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0,00 | Мероприятие не требует финансирования |
|  | Итого |  |  |  | 1000 | 557,518 | 55,8 |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 2016-2018 гг.» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, не требующие финансирования |
| 2 | Основное мероприятие 2 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, не требующие финансирования |
| 3 | Основное мероприятие 3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, не требующие финансирования |
| 4 | Основное мероприятие 4 Противодействие коррупции в сфере, где наиболее высоки коррупционные риски | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, не требующие финансирования |
| 5 | Основное мероприятие 5 Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, не требующие финансирования |
| 6 | Основное мероприятие 6 Противодействие коррупции в сфере размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 | Проведено 64 мероприятий. Мероприятия, не требующие финансирования |
| 7 | Основное мероприятие 7 Противодействие коррупции при взаимодействии с населением Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | В течение 2016 года |  | 50,0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на IV квартал 2016 года |
| 8 | Мероприятие 19 Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | 2016г. | В течение 2016 года |  | 20,0 | 0 | 0 | Проведено5 мероприятий. |
| 9 | Мероприятие 21 Размещение информации в СМИ и на официальном сайте администрации: - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков; - о результатах приватизации муниципального имущества; - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | 2016г. | В течение 2016 года |  | 15,0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на IV квартал 2016 года |
| 10 | Мероприятие 22 Информационное освещение антикоррупционной деятельности в СМИ | 2016г. | В течение 2016 года |  | 15 | 0 | 0 | Проведено 4 мероприятий. Оплата будет проведена в IV квартале 2016 года |
| 11 | Основное мероприятие 8 Мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | 2016г. | В течение 2016 года |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на 2016-2018 гг.» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение квалификации муниципальных служащих, получение дополнительного профессионального образования | 2016г. | В течение 2016 года | - | 165 | 98,6 | 59,76 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Основное мероприятие 2. Прохождение диспансеризации муниципальными служащими | 2016г. | В течение 2016 года | - | 235 | 0 | 0 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Итого |  |  |  | 400 | 98,6 | 24,7 |  |
| Муниципальная программа ««Безопасный город» на 2016 - 2018 годы» |
| 1 | Основное мероприятие1. Создание системы уличного видеонаблюдения на опасных участках городского округа: | 2016г. | В течение 2016 года |  | 340 | 55,36 | 16,3% | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Мероприятие1.1 Покупка дополнительных видеокамер и подключение в единую централизованную систему видеонаблюдения. | 2016г. | В течение 2016 года |  | 190 | 0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3 | Мероприятие 1.2 Техническое обслуживание видеокамер и оборудования созданной системы видеонаблюдения. | 2016г. | В течение 2016 года |  | 100 | 55,36 | 55,36 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4 | Мероприятие 1.3 Прокладка дополнительных оптических линий для передачи данных. | 2016г. | В течение 2016 года |  | 50 | 0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Итого по программе |  |  |  | 340 | 55,36 | 16,3% |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы». |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа: | 2016 г. | Исполнение в течении года. |  | 4 608,06 | 3 244,17 | 70,4 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров и услуг. | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 4 475,0 | 3 111,11 | 43,45 |  |
| 3 | Расходы на содержание помещений добровольной пожарной охраны. | 2016г. | Исполнение в течении года. | - | 133,05991 | 133,05991 | - | Проведение конкурсной процедуры в соответствии с 44-ФЗ |
|  | Итого по программе |  |  |  | 4 608,06 | 3 244,17 |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 г.г.» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт водопроводной сети |  |  |  | 1320,0 | 21,33 | 1,6% |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Дивнополье | 2016г. | Исполнение в течении года. | - | 344,100 | 21,33 | 0 | В настоящее время подготовлена заявка на размещение муниципального заказа, для последующего определения подрядчика на проведения ремонтных работ |
| 3 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гонтаренко | 2016г. | Исполнение в течении года. | - | 975,900 | 0 | 0 | Размещена заявка о проведении процедуры аукциона, для последующего определения подрядчика по проведению ремонтных работ |
|  | Итого |  |  |  | 1320,0 | 21,33 | 1,6% |  |
| Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016-2020гг." |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах» |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Реализация проектов жилищного строительства " | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 3058,18 | 503,73 | 16,5 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.«Проектирование и строительство объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк» | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 679,6 | 483,73 | 16,5 | - |
| 3 | Мероприятие 1.2. «Проектирование и строительство объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в г. Соль-Илецк Оренбургской области» | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 2378,58 | 20 | 0,84 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах» |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. « Разработке документов территориального планирования, градостроительного зониро-вания, местных нормативов градострои-тельного проектирования, документации по планировке территории городского округа, по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа, по разработке и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа» |  |  |  | 1455,0 | 416,0 | 28,6 |  |
| 5 | Мероприятие 2.1.3. "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территорий Соль-Илецкого городского округа" |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Мероприятие 2.1.4. "Разработка проектов планировки и межевания территории городского округа" |  |  |  | 617,0 | 106,9 | 17,33 | - |
| 7 | Мероприятие 2.1.4.1 "Разработка проектов планировки и межевания центральной части г.Соль-Илецка" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.4.2 "Разработка проектов планировки и межевания учаска многоэтажной жилой застройки микрорайона Северный г. Соль-Илецка |  |  |  | 248,0 | 42,05 | 16,95 |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.4.4Разработка проектов планировки и межевания участка новой жилой застройки в кадастровом квартале 56:29: 2002001 г. Соль-Илецка |  |  |  | 369,0 | 64,89 | 17,58 |  |
| 10 | Мероприятие 2.1.6. «Подготовке документов для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости" |  |  |  | 538,0 | 309,06 | 57,45 | - |
| 11 | Мероприятие 2.1.6.4 "Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования в госу-дарственный кадастр недвижимости" |  |  |  | 538,0 | 309,06 | 57,45 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Техническое сопровождение ведения АИСОГД» |  |  |  | 100,0 | 0 | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 4613,18 | 919,73 | 18,0% |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2017 гг.» |
| Подпрограмма "Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской город в 2016-2017 гг." |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Посадка и уход за зелёными насаждениями в парках и скверах" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 1314,0 | 1056,701 | 77,5 | Проведены работы по размещению извещения, определен победитель, по поставке саженцев деревьев, кустарников, рассады цветов, проведена высадка насаждений |
| 2 | Мероприятие 1.1. Приобретение саженцев деревьев и кустарников | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 80 | 70,20 | 87,75 |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Приобретение саженцев рассады цветов, семян газонной травы | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 80 | 63,436 | 79,3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.3. Санитарная обрезка деревьев и спил аварийных деревьев. | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 234 | 234,0 | 100,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.4. Полив зеленых насаждений из водопроводной сети по показаниям приборов учета | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 60 | 0 | 0,00 | Проведены котировки. Определены победители аукциона. |
|  | Мероприятие 1.5. Услуги автомашины КДМ для полива зеленых насаждений | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 260 | 259,338 | 100 |  |
| 6 | Мероприятие 1.6. Окос сорной травы (ядовитой, наркосодержащей, аллергенной и др.) | 2016г. | Проведение мероприятия планируется в 3-м квартале 2016 |  | 600 | 429,73 | 71,62 | Проведение мероприятия планируется в 3-м квартале 2016 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 1314,0 | 1056,7 | 80,4 |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2017 годы" |
| 7 | Основное мероприятие 1. "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 8157,8 | 6512,15 | 79,8 | Проведен конкурс на выполнение работ по благоустройству, в настоящее время работы выполняются |
| 8 | Мероприятие 1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 7792,8 | 6252,51 | 80,23 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2 . Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 415,0 | 259,64 | 62,56 |  |
| 10 | Основное мероприятие 2. Содержание мест захоронений на территории округа | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 770,00 | 406,55 | 52,8 | Работы запланированы на период с апреля по декабрь. В настоящее время работы ведутся |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 8927,8 | 6918,7 | 77,5 |  |
| Подпрограмма "Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг." |
| 11 | Основное мероприятие 1. Уличное освещение | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 9708,0 | 6228,54 | 64,2 | В настоящее время проводятся ремонтные работы |
| 12 | Мероприятие 1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг | 2016г. | Исполнение в течении года. | - | 9000,0 | 5654,15 | 62,8 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 708,0 | 574,39 | 81,13 | Проведен конкурс на выполнение работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения, в настоящее время работы выполняются |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 9708,0 | 6228,54 | 64,2 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 19 949,8 | 14 203,94 | 71,2% |  |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО Соль-Илецкий городской округ на 2016-2018 годы» |
| 1 | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения в Соль-Илецком городском округе | 31.12.2016 |  |  | 1600 | 797,280 | 49,8 | согласно сроков по выполнению работ |
|  | Нанесение (восстановление) дорожной разметки | 30.10.2016 | 29.08.2016 |  | 473,325 | 473,325 | 0,0 | выполнено |
|  | Установка искуссвенных дорожных неровностей | 30.11.2016 |  |  | 396,4 |  | 0,0 | документация на разработке |
|  | Содержание и ремонт светофорного оборудования | 31.12.2016 |  |  | 370 |  | 0,0 | по результатам конкурса не подано ни одной заявки |
|  | Замена и установка дорожных знаков | 31.12.2016 |  |  | 360,275 | 323,955 | 89,9 | выполняется, согласно плана |
|  | Итого по программе |  |  |  | 1600,0 | 797,28 | 49,8 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО Соль-Илецкий городской округ на 2016-2018 годы» |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО Соль-Илецкий городской округ» |
| 1 | Основное мероприятие: 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016г. | В течении года |  | 39519,2 | 26922,77 | 68,1 | работы выполняются согласно соглашению с министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области |
| 2 | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2016г. | В течении года |  | 16911,9 | 13178,34 | 77,9 | поступили средства областного бюджета, заключено доп. соглашение |
| 3 | Мероприятие 1.2. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг | 2016г. | В течении года |  | 13000 | 7883,19 | 60,2 | согласно соглашениям выполняются |
| 4 | Мероприятие 1.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2016г. | В течении года |  | 9083,3 | 5453,64 | 60,0 | выполняются, объявлены конкурсы на ремонт дорог из ПГС |
| 5 | Мероприятие 1.4. Финансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2016г. | В течении года |  | 524 | 407,6 | 77,8 | по окончании работ финансирование будет освоено |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» |
| 6 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 2016г. | В течении года |  | 648,7 | 916,29 | 141,3 | субсидии предоставляются согласно соглашению . Решением Совета депутатов объем ассигнований увеличен до 948,7 тыс. руб. Изменения в программу будут внесены в октябре 2016г. |
|  | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 31.12.2016 |  |  | 648,7 | 916,29 | 141,3 | субсидии предоставляются согласно соглашению |
|  | Итого по программе |  |  |  | 40467,9 | 27839,06 | 68,8 |  |
| Муниципальная программа «Отходы» на 2016 – 2018 гг. |
| 1 | Основное мероприятие: 1. Модернизация (ремонтные работы) полигона ТБО | 31.12.2016 |  |  | 1000,00 | 204,82 | 20,5 | работы будут выполнены в октябре месяце 2016 г. |
| 2 | Модернизация (ремонтные работы) полигона ТБО | 31.12.2016 |  |  | 130,00 | 0 | 0,0 | средства будут освоены в октябре месяце 2016 г. |
| 3 | Основное мероприятие: 2. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО | 31.12.2016 |  |  | 470,0 | 0 | 0,0 | полномочия субъекта РФ (средства в октябре месяце будут перераспределены на организацю вывоза мусора, ликвидацию несанкциониро-ванных свалок |
| 4 | Организация вывоза мусора, ликвидация несанкциоированных свалок | 31.12.2016 |  |  | 400,0 | 204,82 | 51,2 | в октябре месяце после проведения конкурса средства будут освоены |
|  | Итого |  |  |  | 1000,00 | 204,82 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО Соль-Илецкий городской округ» на 2016-2020 годы |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Развитие молочного скотоводства" | 2016г. | Исполнение в течении года.. |  | 1242,0 | 0 | 0,0 | нет с.х. товаропроизводителей, которые выполняют условия постановления по субсидированию |
| 2 | Мероприятие 1.1. Субсидирование реализованного (товарного) молока с учетом продуктивности молочных коров | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 1242,0 | 0 | 0,0 | нет с.х. товаропроизводителей, которые выполняют условия постановления по субсидированию |
| 3 | Основное мероприятие 2. "Развитие овцеводства и козоводства" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 359,5 | 307,21 | 85,45 |  |
| 5 | Основное мероприятие 3. "Развитие свиноводства" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 264,1 | 0 | 0,0 | нет с.х. товаропроизводителей, которые выполняют условия постановления по субсидированию |
| 6 | Мероприятие 3.1. субсидирование части затрат на реализацию мяса свиней. | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 264,1 | 0 | 0,00 | нет с.х. товаропроизводителей, которые выполняют условия постановления по субсидированию |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 1865,6 | 307,21 | 16,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» |
|  | Основное мероприятие 1. "Поддержка отрасли мясного скотоводства" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 3007,3 | 4142,6 | 137,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1. субсидирования содержание маточного поголовья, содержащегося по технологии мясного скотоводства по системе «корова–теленок», при условии получения здорового теленка; | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 3007,3 | 4142,6 | 137,5 |  |
|  | Мероприятие 1.2. за реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота с живой массой 450 килограммов и выше и поставку для доращивания и откорма мясного чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота на специализированные откормочные площадки. | 2016 | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0,0 | нет с.х. товаропроизводителей, которые выполняют условия постановления по субсидированию |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 3007,3 | 4142,6 | 137,5 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2017 годы и на период до 2020 года» |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие газификации в сельской местности |  | Исполнение в течении года. |  | 12 323,2 | 0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1. софинансирование расходов муниципальных образований по строительству объектов газоснабжения муниципальной собственности на условиях, установленных подпрограммой |  | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2. "Развитие водоснабжения в сельской местности" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 12 323,2 | 0 | 0,0 | Средства областного бюджета будут отозваны |
|  | Мероприятие 2.1. софинансирование расходов муниципальных образований по строительству объектов водоснабжения муниципальной собственности на условиях, установленных подпрограммой | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 12 323,2 | 0,0 | 0,0 | Средства областного бюджета будут отозваны |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 12 323,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» |
|  | Основное мероприятие 1. "Финансирование на содержание аппарата управления для создания условий технологического и экономического развития сельскохозяйственного производства МО Соль-Илецкий городской округ" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 5487,7 | 3593,34 | 65,5 | До конца года планируется 100% освоение |
|  | Мероприятие 1.1. «Совершенствование обеспечения реализации Программы» -соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей Программы; -сохранение существующего уровня участия субъектов АПК района в реализации Программы. | 2016г. | Исполнение в течении года. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. «Выполнение государственных и муниципальных услуг и работ в рамках реализации Программы» -повышение доступности и качества выполнения государственных и муниципальных услуг (работ) в сфере сельского хозяйства | 2016г. | Исполнение в течении года. |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.3 «Повышение квалификации, поддержка молодых специалистов и престижа профессий в агропромышленном комплексе» - подведение итогов соревнований среди коллективов сельскохозяйственных предприятий для поднятия престижа профессий агропромышленного комплекса | 2016г. | Исполнение в течении года. |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.4 «Формирование автоматизированной системы управления в сфере АПК» | 2016г. | Исполнение в течении года. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 5487,7 | 3593,34 | 65,5 |  |
| Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» |
|  | Основное мероприятие 1. "Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 200,8 | 199,9 | 99,6 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Субвенции на организацию и проведение мероприятий по отлову, умерщвлению и (или) временному содержанию безнадзорных домашних животных в соответствии с нормативами затрат | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 200,8 | 199,9 | 99,6 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 200,8 | 199,9 | 99,6 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 22 884,6 | 8 243,16 | 36,0 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Соль-Илецком городской округе на 2016-2017 годы" |
| 1 | Основное мероприятие 1. приобретение (строительство) жилых помещений для отдельных категорий граждан | 2016г. | Исполнение в течении года. | данный показатель рассчитан за отчетный год | 5758,1 | 3223,50 | 56% | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 2 | Мероприятие 1.1. осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области | 2016г. | Исполнение в течении года. | данный показатель рассчитан за отчетный год | 5758,1 | 3223,50 | 56% | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 3 | Основное мероприятие 2. приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот | 2016г. | Исполнение в течении года. | данный показатель рассчитан за отчетный год | 22118,3 | 4696,20 | 21,2 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 4 | мероприятие 2.1. осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, источником которых являются средства федерального бюджета | 2016г. | Исполнение в течении года. | данный показатель рассчитан за отчетный год | 5258,3 | 0 | 0,00 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
| 5 | мероприятие 2.2. осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2016г. | Исполнение в течении года. | данный показатель рассчитан за отчетный год | 16860 | 4696,2 | 27,95 | Значение показателя будет оцениваться по итогам года |
|  | Итого: |  |  |  | 27876,4 | 7919,70 | 28,4% |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Соль-Илецкого городского округа на 2016–2018 годы» |
|  | Основное мероприятие 1. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Размещение материалов в средствах массовой информации Соль-Илецкого городского округа, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Организация подготовки и изготовления плакатов, буклетов, памяток для учреждений и организаций антитеррористической направленности | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Проведение в учреждениях Соль-Илецкого городского округа учебных тренировок с персоналом по вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3. Организация и проведение в учреждениях образования мероприятий по пропаганде терроризма и экстремизма | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.1. Организация и проведение в учреждениях образования Соль-Илецкого городского округа цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.2. Организация и проведение в учреждениях образования Соль-Илецкого городского округаэтнокультурных мероприятий | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности учреждениями культуры Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности учреждениями культуры Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» » |
| 1 | Основное мероприятие 1. Административно-хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 27740 | 23237,49 | 83,77 |  |
| 2 | Обслуживание транспортных средств (в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.); | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 6132,2 | 5723,9 | 77,86 |  |
| 3 | Содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектов в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования узлов учета тепло-, водоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей, озеленение прилегающей к административному зданию территории и др.); | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 18835,8 | 14980,5 | 79,0% |  |
| 4 | Проведение специальной оценки условий труда; | В 3 квартале 2016год | В 3 квартале 2016год |  | 239 | 0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению во 3 квартале 2016гг. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации городского округа (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники). | В течение 2016 года | В течение 2016 года | - | 2533 | 2533,0 | 100,0% |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 27740 | 23237,49 | 77,98 |  |