**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

22.06.2020 года 142/285.1-1

г. Соль-Илецк

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва Оренбургской области, в единый день голосования 13 сентября 2020 года руководствуясь ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Оренбургской области», статьей 19 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия  **решила**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя избирательной комиссии Соль-Илецкого городского округа Уткину Е.В.

Председатель комиссии Е.В. Уткина

Секретарь комиссии Т.А. Павленко

|  |
| --- |
| Приложение |
| к решению территориальной избирательной комиссии Соль-Илецкого городского округа |
| от 22.06.2020 № 142/285.1-1 |

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва**

**13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Назначение выборов** | | | |
| 1. | **Назначение выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва** (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | **Не ранее**  **14.06.2020**  **и не позднее**  **24.06.2020** | **Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** |
| 2. | **Официальное опубликование** **решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ второго созыва в средствах массовой информации** (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее** **чем через 5 дней** со дня принятия решения | **Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** |
| **Избирательные округа и избирательные участки** | | | |
| 3. | **Образование избирательных участков** осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов | образованы на постоянный срок | **Глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 4. | **В случае необходимости образования избирательных участков** **в местах временного пребывания избирателей** (больницах, санаториях, домах отдыха, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.), **труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей** (ч.ч. 3, 4 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | **Не позднее**  **13.08.2020**  **в исключительных случаях по согласованию с ОИК не позднее**  **09.09.2020** | **Территориальная избирательная комиссия, в исключительных случаях** **по согласованию с ОИК В исключительных случаях командиром воинской части по решению окружной избирательной комиссии** |
| 5. | **Опубликование списков избирательных участков** **с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования** (ч. 7 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов: 1) главой местной администрации – не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 2) В случаях образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей территориальной избирательной комиссией - не позднее чем за 20 дней до дня голосования. 3) В случае образования избирательного участка на территории воинской части командиром воинской части - сразу же после его образования, но не позднее чем за день, предшествующий дню голосования) | **1) Не позднее**  **03.08.2020**  **2) Не позднее**  **23.08.2020**  **3) Не позднее**  **11.09.2020** | **1) Глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ**  **2) Территориальная избирательная комиссия**  **3) Командир воинской части** |
| 6 | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий– начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования  (п. 18 Порядка формирования резерва) | С  24.07.2020  по  13.08.2020 | Политические партии, иные общественные объединения, а также их региональные отделения и иные структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
| 7 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий – начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (п. 18 Порядка формирования резерва) | С  24.07.2020  по  13.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Домбаровского района |
| 8 | Направление в Избирательную комиссию Оренбургской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий - Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений  (п. 21 Порядка формирования резерва) | С  13.08.2020  по 18.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Домбаровского района |
| **Списки избирателей** | | | |
| 9. | **Представление сведений об избирателях** **в избирательную комиссию** **муниципального образования** (ч. 7 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов, Положение ЦИК «О Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» – сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | **Сразу** после назначения дня голосования, **но не позднее**  **14.07.2020** | **Глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, командир воинской части** |
| 10. | **Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования)** | **Не позднее**  **01.09.2020** | **Территориальная избирательная комиссия** |
| 11. | **Передача первого экземпляра списка избирателей** **по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию** (ч. 12 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | **Не позднее**  **02.09.2020** | **Территориальная избирательная комиссия** |
| 12. | **Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения** (ч. 1 ст. 12 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | **Со**  **02.09.2020**  **В предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов случаях, непосредственно после составления списка избирателей** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 13. | **Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии** (ч. 15 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | **Не позднее**  **12.09.2020** | **Председатель и секретарь участковых избирательных комиссий Соль-Илецкого городского округа** |
| 14. | **Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** (ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее** чем через **3 дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | **Управление Министерства юстиции по Оренбургской области** (по запросу избирательной комиссии муниципального образования) |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
| 15. | **Самовыдвижение кандидатов** (ч. 3 ст. 26, ст. 28 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов** | **Граждане Российской Федерации**, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | **Выдвижение кандидатов избирательными объединениями.**  **Представление избирательным объединением списка кандидатов по двухмандатным избирательным округам в ИКМО**  (ч. 3. ст. 26, ст. 29, ч.1 ст. 30 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов** | **Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений,** представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 17. | **Принятие решения о заверении списка кандидатов по двухмандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении**  (ч. 2 ст. 30 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **в течение трех дней со дня приема документов** | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 18. | **Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться** **и иных документов лицу, представившему документы** (ч. 5 ст. 27 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно** **после представления документов** | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 19. | **Установление объема сведений о кандидатах**, **представленных при их выдвижении** | **По решению ИКМО** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 20. | **Доведение их до сведения избирателей** (ч. 3 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области |  |
| 21. | **Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов** (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Начинается со дня, следующего за днем уведомления ОИК** о выдвижении кандидата | **Граждане Российской Федерации**, обладающие активным избирательным правом, **кандидат** |
| 22. | **Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты** (ч. 1 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | **Не позднее**  **29.07.2020**  **до 18.00 часов** по местному времени | **Кандидаты, иные лица** в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 Закона области |
| 23. | **Выдача кандидату или иному лицу документа, подтверждающего** **прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов** (ч. 3 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов) | **Сразу после приема представленных документов** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 24. | **Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах** (ч. 1, ч. 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После** представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 25. | **Проверка порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей** (ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После** представления подписных листов | **Окружная избирательная комиссия** **Соль-Илецкого городского округа** (рабочая группа) |
| 26. | **Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации** (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 10 дней** со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 27. | **Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах** (ч. 13 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 48 часов** после регистрации кандидатов | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 28. | **Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах** (ч. 14 ст. 35, ч.ч. 3, 4 статьи 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | **Не позднее**  **28.08.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| **Статус кандидатов** | | | |
| 29. | **Представление в ОИК заверенной копии соответствующего приказа** **(распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей** (ч. 2 ст. 39 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее чем через 5 дней** со дня регистрации | **Зарегистрированные кандидаты**, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации **Кандидат,** находящийся на государственной службе и зарегистрированный по избирательному округу, в котором численность избирателей **не превышает 5 тысяч**, на время своего участия в выборах может не освобождаться от выполнения служебных обязанностей |
| 30. | **Назначение доверенных лиц** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) | **После выдвижения кандидата** | **Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов** |
| 31. | **Регистрация доверенных лиц** **на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 5-х дней со дня поступления** письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 32. | **Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам** (ч. 2 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение трех дней** с момента представления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя и нотариально удостоверенной доверенности | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** при предъявлении паспорта (документа заменяющего паспорт) гражданина, назначенного уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам |
| 33. | **Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры** (ч. 1 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | **Не позднее**  **07.09.2020**  при наличии вынуждающих к тому обязательств **не позднее**  **11.09.2020** | **Кандидаты** |
| 34. | **Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата** (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | **Не позднее**  **07.09.2020** | **Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата** |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |
| 35. | **Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также об избирательном законодательстве** (ч. 1 ст. 46 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Весь период** подготовки и проведения выборов | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 36. | **Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий**, **обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации** (ч. 7 ст. 48 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее чем на пятый день** после дня официального опубликования решения о назначении выборов | **Управление Роскомнадзора по Оренбургской области** |
| 37. | **Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий**, **обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации** (ч. 6 ст. 48 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После** **получения** перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных печатных изданий | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 38. | **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) **и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов** (ч. 9 ст. 51 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) **и других условиях** оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 3 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | **Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий и сетевых изданий Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели** |
| 39. | **Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно** (ч. 1 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | **Со дня выдвижения кандидата** и прекращается **в ноль часов 12 сентября 2020 года** по местному времени | **Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты** |
| 40. | **Проведение предвыборной агитации** **на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях** (ч. 2 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования) | **Начинается с**  **15.08.2020**  **и прекращается в ноль часов**  **12.09.2020**  **по местному времени** | **Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания** |
| 41. | **Запрет на проведение предвыборной агитации**  (ч. 3 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – запрещается в день голосования и в предшествующий ему день) | **12.09.2020**  **и**  **13.09.2020** | **Граждане РФ, общественные объединения, кандидаты, доверенные лица, СМИ** |
| 42. | **Запрет публикаций (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных** **в информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования (включая сеть «Интернет»)** (ч. 6 ст. 45 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | **13.09.2020**  **до 20.00 часов** по местному времени | **Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий, редакции сетевых изданий** |
| 43. | **Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов**, **иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая** **«Интернет»**) (ч. 3 ст. 47 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | **С**  **08.09.2020**  **по**  **12.09.2020**  **а также**  **13.09.2020**  **включительно** | **СМИ, граждане и организации, проводящие опрос** |
| 44. | **Проведение жеребьевки:**  **1) между всеми зарегистрированными кандидатами с целью определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий кандидатов на бесплатной основе** (ч. 7 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов –после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования);  **2) с целью определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов за плату на основании поданных ими заявок на участие в жеребьевке** (ч. 11, ч. 12 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов–после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | После завершения регистрации **но не** **позднее 13.08.2020** | **1) Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа,** муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц  **2) муниципальные и иные организации телерадиовещания** с участием заинтересованных лиц |
| 45. | **Опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени, определенного по результатам жеребьевки** (ч. 8 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После проведения жеребьевки** | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа, муниципальные организации телерадиовещания** |
| 46. | **Проведение жеребьевки: 1) в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов** (ч. 4 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования); **2) в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов** **за плату между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке** (ч. 7 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | После завершения регистрации **но не** **позднее**  **13.08.2020** | **1) редакции муниципальных периодических печатных изданий** с участием заинтересованных лиц  **2) редакции муниципальных и иных периодических печатных изданий** с участием заинтересованных лиц |
| 47. | **Сообщение** **соответствующим организациям телерадиовещания об** **отказе от использования платного или бесплатного эфирного времени** (ч. 13 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее **чем за 3 дня до** выхода в эфир либо **в день проведения жеребьевки** | **Зарегистрированные кандидаты** |
| 48. | **Сообщение** **соответствующим редакциям периодических печатных изданий об** **отказе от использования платной или бесплатной печатной площади** (ч. 8 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее **чем за 5 дней до дня** публикации агитационного материала либо **в день проведения жеребьевки** | **Зарегистрированные кандидаты** |
| 49. | **Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч** **зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями** (ч. 5 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 3 дней** со дня подачи заявок | **Собственники, владельцы помещений** |
| 50. | **Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам** (ч. 4 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее дня следующего за днем** предоставления помещения | **Собственники, владельцы помещений** |
| 51. | **Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями** (ч. 4.1 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение **двух суток** с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 52. | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов** **на территории каждого избирательного участка** (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее  **13.08.2020** | **Администрация муниципального образования** **Соль-Илецкий городской округ** по предложению территориальной избирательной комиссии Соль-Илецкого городского округа |
| 53. | **Доведение до сведения организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами, о результатах рассмотрения, поданных ими уведомлений о проведении публичного мероприятия** (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст.42 Закона области о выборах глав муниципальных образований) | **В течение трех дней** со дня получения уведомления | **Администрация муниципального образования**  **Соль-Илецкий городской округ** |
| **Финансирование выборов** | | | |
| 54. | **Перечисление территориальной избирательной комиссии Соль-Илецкого городского округа средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета** (ч. 4 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | **Не позднее чем в десятидневный срок** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | **Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** |
| 55. | **Распределение поступивших из соответствующего бюджета средств между участковыми избирательными комиссиями** (ч. 5 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее  **13.08.2020** | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 56. | **Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета** для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В трехдневный срок** после получения уведомления о выдвижении кандидата | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 57. | **Открытие специального избирательного счета** (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После получения в ОИК документа на открытие счета** | **кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
| 58. | **Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов** (ч. 5 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не реже** **одного раза в неделю**, а менее чем за 10 дней до дня голосования **не реже одного раза в три операционных дня** | **кредитная организация**, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 59. | **Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальные СМИ для опубликования** (ч. 6 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Периодически до дня голосования** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 60. | **Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов** (ч. 5 ст. 63, ч. 7 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В трехдневный срок**, а за три дня до дня голосования **немедленно** после получения представления ОИК, по требованию кандидата | **Кредитная организация**, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 61. | **Представление в соответствующую избирательную комиссию - (ОИК)** |  | **Кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам **Кандидаты (**в т.ч. избранный кандидат**), уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
| 1) **первый финансовый отчет** (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов); | 1) **одновременно** с представлением документов, необходимых для регистрации |
| 2) **итоговый финансовый отчет** (п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 2**) через 30 дней** после опубликования результатов выборов |
| 62. | **Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования** (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее чем через 5 дней** со дня получения отчета | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 63. | **Опубликование переданных ОИК копий финансовых отчетов кандидатов** (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 3 дней со дня получения копии отчета** | **Редакции муниципальных периодических печатных изданий** |
| 64. | **Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам**, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов (ч. 1 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня голосования *До представления итогового финансового отчета*** | **Кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
| 65. | **Представление в окружную избирательную комиссию Соль-Илецкого городского округа отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Не позднее  **23.09.2020** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 66. | **Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 6 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее** **чем через 30 дней** со дня официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов по избирательному округу | **Территориальная избирательная комиссия Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 67. | **Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее чем через 2 месяца** со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 68. | **Перечисление: избирательной комиссии муниципального образования причитающихся ей денежных средств** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов)**; - в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В ИКМО - по истечении 30 дней** со дня голосования по письменному указанию комиссии, т.е.  **13.10.2020**  **В доход бюджета** - **по истечении 60 дней** со дня голосования, т.е.  **12.11.2020** | **Кредитные организации** |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 69. | **Утверждение формы избирательного бюллетеня**, **их числа, порядка** **осуществления контроля за изготовлением бюллетеней** (п.п. «б», «в» п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее  **23.08.2020** | **Территориальная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 70. | **Утверждение текста избирательного бюллетеня** (п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее  **23.08.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 71. | **Изготовление избирательных бюллетеней** (ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее  **28.08.2020** | **Полиграфическая организация по решению** **ИКМО** |
| 72. | **Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии муниципального образования, а также от вышестоящей избирательной комиссии - нижестоящей** (ч. 14, ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее, чем за 2 дня** до получения (передачи) бюллетеней | **Соответствующая избирательная комиссия** |
| 73. | **Передача избирательных бюллетеней**  **участковым избирательным комиссиям Соль-Илецкого городского округа** (ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)) | **Не позднее**  **11.09.2020**  **При проведении досрочного  голосования – не позднее**  **01.09.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 74. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования** (ч. 2 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования,а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) | **Не позднее**  **01.09.2020**  **При проведении досрочного голосования - не позднее 28.08.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа, Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 75. | **Проведение досрочного голосования** (ч. 2 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | **С**  **03.09.2020**  **по**  **12.09.2020** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 76. | **Определение и опубликование графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (**ч. 3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | не позднее  **23.08.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 77. | **Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования** (ч. 2 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | **В любое время с**  **03.09.2020**  **и не позднее 14.00** по местному времени  **13.09.2020** | **Избиратели**, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) возможности прибыть в помещение для голосования **другие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям** |
| 78. | **Проведение голосования** (ч. 1 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени  **13.09.2020** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 79. | **Подсчет голосов избирателей** (ч. 2 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Сразу после окончания времени голосования и до установления итогов голосования** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 80. | **Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней** (ч. 3 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Сразу после окончания времени голосования** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 81. | **Проведение итогового заседания, рассмотрение поступивших в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования** (ч. 25 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После проведения всех необходимых действий по подсчету голосов избирателей** | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 82. | **Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования** (ч. 28 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Немедленно** после подписания протокола **по требованию** лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа** |
| 83. | **Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в окружную избирательную комиссию муниципального образования** (ч. 29 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно** после подписания протокола | **Участковые избирательные комиссии Соль-Илецкого городского округа (**председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии) |
| 84. | **Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа** (ч. 1 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | Не позднее  **15.09.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 85. | **Извещение в письменной форме зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу** (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 86. | **Представление избранным кандидатом в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей** (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В пятидневный срок** **после получения извещения** об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | **Избранный кандидат в депутаты Соль-Илецкого городского округа** |
| 87. | **Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом** (ч. 4 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После представления** избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 78 Закона области | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 88. | **Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средствах массовой информации** (ч. 2 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение одних суток после определения результатов выборов** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 89. | **Официальное опубликование общих результатов выборов,** **а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов** (ч. 3 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Не позднее  **13.10.2020** | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |
| 90. | **Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов,** **содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий** (ч. 4 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 2-х месяцев** со дня голосования | **Окружная избирательная комиссия Соль-Илецкого городского округа** |