|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛ Е Н И Е**  \_\_\_\_\_\_\_2016 № \_\_\_ | **ПРОЕКТ** |

Об утверждении муниципальной

программы «Молодежь

Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп об утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы, постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа от 26.01.2016 № 56 –п «Об утверждении порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.02.2016 № 411 – п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» постановляю:

1.Считать утратившим силу постановление главы администрации Соль-Илецкого района № 880-п от 30.03.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Соль-Илецкого района на 2016-2018 годы» с 01.01.2017 г.

2. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы» согласно приложению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по социальным вопросам Л.А. Абубакирову.

4.Постановление вступает в силу с момента обнародования (опубликования).

Временно исполняющий полномочия

главы Соль-Илецкого городского округа В.М. Немич

Верно

Ведущий специалист

управления делами Е.В. Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации городского округа

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Врио полномочия главы Соль-Илецкого городского округа  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальной программы  «Молодежь Соль - Илецкого городского округа на 2016-2020 годы»  (далее – Программа) | | |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Соисполнители  Программы |  | Соисполнители отсутствуют |
| Участники программы | - | Администрация Соль-Илецкого городского округа |
| Подпрограммы программы |  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль-Илецком городском округе. |
| Цель  Программы |  | создание условий для самореализации молодых граждан, жителей городского округа и повышения социальной активности молодежи и эффективной реализации потенциала молодых людей в интересах Соль-Илецкого городского округа. |
| Задачи программы |  | 1 продвижение инициативной и талантливой молодежи; 2 вовлечение молодежи в социальную практику;  3 воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;  4 обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  5 формирование культуры здорового образа жизни;  6 укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости.  7.сокращение к 2020 году уровня наркопреступлений на территории городского округа |
| Показатели (индикаторы) Программы | – | 1 количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах);  2 количество молодых людей, участвующих в программах по временной занятости;  3 количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;  4 количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений;  5 количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;  6 количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения;  7 количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде. |
| Срок и этапы реализации  Программы  Объем бюджетных ассигнований Программы  и подпрограммы | – | Программа реализуется в один этап  в 2016 -2020 г. г.  Бюджет Соль-Илецкого городского округа  Всего: 2770,0 тыс. руб., в том числе:  2016 г.- 345,0 тыс. руб.  2017 г. –540,0 тыс. руб.  2018 г. –605,0 тыс. руб.  2019 г. –635,0 тыс. руб.  2020г. –645,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах);  увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;  увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений;  увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;  увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Государственная молодежная политика является важным направлением деятельности органа местного самоуправления МО Соль-Илецкий городской округ, которая формируется в соответствии со стратегией развития Оренбургской области до 2030 года. В последние годы молодежной политике уделяется достаточно серьезное внимание на государственном уровне. Активно поддерживаются, финансируются молодежные программы, социальные проекты, направленные на развитие детского творчества, вовлечение детей в общественно-значимую деятельность, поддержку талантливой молодежи. Очевидно, что, уделяя пристальное внимание проблемам, касающихся детей и молодежи, оперативно решая вопросы в настоящем, сегодня, мы закладываем основу для социально-экономического и культурного развития села, города, страны в будущем.

По данным переписи населения 2015 года в округе проживает 9 570 представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, состав ее многонационален и неоднороден, запросы и проблемы зависят от многих факторов: это и условия проживания, традиции семьи, уровень образования и, конечно же, наличие разнообразных интересов, способностей. В муниципальном образовании были заложены организационные основы государственной молодежной политики, отработаны основные механизмы ее реализации, реализуется целевая программа по обеспечению молодых семей жильем, ведется активная работа по развитию физкультуры и спорта, объединению молодежи вокруг значимых общественно-полезных дел, снижению негативных явлений в молодежной среде, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Вместе с тем, оценивая деятельность по формированию системы реализации государственной молодежной политики, отмечая проводимую определенную работу, необходимо сказать, что в целом меры, принимаемые в городском округе по реализации молодежной политики, остаются разрозненными,а выделяемые ресурсы недостаточными. Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодых людей.

Для современной молодежи характерна  невысокая правовая и политическая культура, слабая гражданская позиция, несформированность духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. Вместе с тем молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Необходимо обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Цель Программы – создание условий для самореализации молодых граждан, повышение социальной активности молодежи и эффективной реализации потенциала молодых людей в интересах городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-продвижение инициативной и талантливой молодежи (городские, областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции);

-вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком городском округе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа;

-воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи; профильные лагеря; комплекс мероприятий по поддержке молодых людей с ограниченными возможностями);

-формирование культуры здорового образа жизни;

-укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости (организация клубов молодой семьи, мероприятий для молодых семей);

Сроки реализации программы 2016-2020 годы

Программа реализуется в один этап.

**3. Перечень и описание программных мероприятий**

Реализация программных мероприятий предполагает активное привлечение представителей молодежи в организации конкурсов, фестивалей, спортивных праздников.

Проведение конкурсов, форумов, фестивалей по развитию молодежных инициатив «Инициатива», финансовое обеспечение - 179,2 тыс. руб.

Участие в областных и Всероссийских молодежных образовательных форумах «Иволга», «Соседи», «Селигер» и т.п. предполагает активное участие учащейся и работающей молодежи в областных мероприятиях, финансирование – 170,8 тыс. руб.

Одно из приоритетных направлений реализации молодежной политики – мероприятия по развитию волонтерского движения. Развитие волонтерского движения. Конкурс волонтерских отрядов. Финансирование предполагается – 114,0 тыс. руб.

Мероприятия, предполагающее активное участие актива молодежи в реализации программных мероприятий.

Деятельность Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа, запланированы средства в объеме – 23,0 тыс. руб.

Одно из направлений работы - патриотическое воспитание молодежи, подготовка к военной службе.

Организация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

Акция «Долг» в рамках дня памяти вывода советских войск из Афганистана – 17,0 тыс. руб.

Организация мероприятий, посвященные Дню Победы:

Акция «Георгиевская ленточка», фестиваль военно-патриотической песни

«Долг. Честь. Родина», запланированы средства в объеме – 109,0 тыс. руб.

Участие во Всероссийской «Вахте Памяти» - участие молодежи в поисковой деятельности. Финансовое обеспечение – 121,0 тыс. руб.

Проведение военно-спортивных состязаний;

«Зарница» «А ну-ка, парни!», одна из целей мероприятий – подготовка к службе Вооруженных Силах РФ.

Финансовое обеспечение – 157, 0 тыс. руб.

Участие в мероприятиях в рамках Дня народного Единства, Дня Конституции,- 17,0 тыс. руб.

Правовое воспитание несовершеннолетних:

Акция «Право»;

Анкетирование «Знаю ли я свои права?»

Финансовое обеспечение – 2, 0 тыс. руб.

Организация досуга несовершеннолетних с целью профилактики негативных явлений – ряд программных мероприятий:

Организация социальной работы по месту жительства:

Площадки по месту жительства. Фестиваль подростковых площадок.

Финансирование в объеме -221,0 тыс. руб.

Организация временной занятости несовершеннолетних:

Акция «Зеленый патруль», планируется - 23,0 тыс. руб.

Участие в областных профильных сменах несовершеннолетних предполагает затраты в сумме – 152,0 тыс. руб.

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи, планируются затраты в объеме – 644,0тыс. руб.

Проведение акций под девизом «Мы за здоровую Россию!»

(«Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.) (без финансирования).

Пропаганда семейных ценностей – направление следующих мероприятий.

Проведение мероприятий с участием молодых семей, планируется -150,0 тыс. руб.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

«Молодежь Соль – Илецкого городского округа на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежь Соль – Илецкого городского округа на 2016 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) | | количество человек | 200 | | 200 | | | 220 | | | 240 | | 240 | |
| 2.0 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | | количество человек | 400 | | 400 | | | 450 | | | 480 | | 480 | |
| 3.0 | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | | проценты | 50 | | 55 | | | 60 | | | 60 | | 65 | |
| 4.0 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | | проценты | 35 | | 40 | | | 45 | | | 45 | | 50 | |
| 5.0 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; | | количество  человек | 150 | | 200 | | | 250 | | | 250 | | 250 | |
| 6.0 | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения | | количество  человек | 50 | | 60 | | | 65 | | | 65 | | 65 | |
| 7.0 | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | | количество  человек | 25 | | 30 | | | 35 | | | 35 | | 40 | |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество  человек | | 1350 | | 1400 | | | 1450 | | 1450 | | | 1450 | |
| Основное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком городском округе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) | количество человек | | 3 | | 3 | | | | 4 | 5 | | | 5 | |
| 2.1. | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | количество  человек | | 500 | | 600 | | | | 700 | 700 | | | 700 | |
| 3 | Основное мероприятие 3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | количество человек | | 600 | | 600 | | | | 650 | 700 | | | 700 |
| 3.3 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество человек | | 70 | | 70 | | | | 80 | 90 | | | 90 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | количество человек | | | 30 | | 30 | | | 35 | 40 | | | 40 | | |
| 4.2 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; | количество человек | | | 150 | | 200 | | | 250 | 250 | | | 250 | | |
| 5 | Основное мероприятие 5. Формирование культуры здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) | количество человек | | 120 | | | | 120 | | 140 | 150 | | | 150 | | |
| 6 | Основное мероприятие 6. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. | количество  человек | | 60 | | | | 65 | 65 | | | | 65 | 65 |
| Подпрограмма «Комплексные меры…..» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | проценты | | 25 | | | | 30 | 35 | | | | 35 | 35 |

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы «Молодежь Соль – Илецкого городского округа на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) [<\*>](#P345) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Муниципальная программа «Молодежь Соль – Илецкого городского округа на 2016-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (районные, областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции); | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | | 2016 год | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | Снижение количества участников конкурсов, фестивалей, снижение активности молодёжи | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)  Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| 2. | Основное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком районе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | | 2016 год | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | Уменьшение количества волонтёров, добровольческих объединений | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)  Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | | 2016 год | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных организациях | Снижение активности молодёжи  Снижение уровня гражданской активности среди молодёжи | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | | 2016 год | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных организациях | Снижения уровня правовой грамотности молодёжи,  Увеличение правонарушений в молодёжной среде | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Формирование культуры здорового образа жизни | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | | 2016 год | 2020 год | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах | Уменьшение количества молодых людей, занимающихся физической культурой и спортом | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости |  | | 2016 год | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. | Низкая активность молодых семей  Отсутствие пропаганды семейных ценностей среди молодёжи | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (районные, областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции); | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсов, форумов, фестивалей по развитию молодёжных инициатив «Инициатива» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | увеличение числа молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | Уменьшение количества волонтёров, добровольческих объединений | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
| 1.2 | Участие в областных и Всероссийских молодёжных образовательных форумах «Иволга», «Соседи» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | Снижение активности молодёжи. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) |
| Основное мероприятие 2.  Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком городском округе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа). | | | | | | | | |
|  | Развитие волонтерского движения  Конкурс волонтерских отрядов | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи | Уменьшение количества волонтёров, добровольческих объединений | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
|  | Деятельность Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) | Уменьшение молодёжи занимающейся общественной жизнью городского округа | Число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
| Основное мероприятие 3.  Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности. | | | | | | | | |
|  | Организация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, вовлечённых в занятия спортом | Уменьшение молодёжи в спортивной среде | Количество молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях |
|  | Организация мероприятий, посвященные Дню Победы:  Акция «Георгиевская ленточка»  Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.  Родина» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | Уменьшение количества волонтёров, добровольческих объединений | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
|  | Участие во Всероссийской «Вахте Памяти» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи |  | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
|  | Проведение военно-спортивных состязаний;  «Зарница»  «А ну-ка, парни!» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, участвующих в военно-спортивных мероприятиях | Уменьшение количества молодых людей участвующих в военно-спортивных мероприятиях |  |
|  | Участие в мероприятиях в рамках Дня народного Единства, Дня Конституции | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, |  | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| Основное мероприятие 4.  Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | | | | | | | | |
|  | Правовое воспитание несовершеннолетних:  Акция «Право»;  Анкетирование «Знаю ли я свои права?» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, | Снижения уровня правовой грамотности молодёжи, | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; |
|  | Организация социальной работы по месту жительства:  Площадки по месту жительства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; |
|  | Организация временной занятости несовершеннолетних:  Акция «Зеленый патруль» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; |
|  | Участие в областных профильных сменах | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, | Снижения уровня правовой грамотности молодёжи Увеличение правонарушений в молодёжной среде | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения; |
| Задача 5. Формирование культуры здорового образа жизни | | | | | | | | |
|  | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи (Веселые старты для школьников младших классов в каникулярный период, Всероссийский день бега «Кросс наций», Первенство по футболу среди дворовых команд) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах | Уменьшение количества молодых людей участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах | Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений |
|  | Проведение акций под девизом «Мы за здоровую Россию!»  («Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | Уменьшение количества молодых людей участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах |  |
| Задача 6. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости | | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий с участием молодых семей |  | 2016 год | | 2020 год | Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи. Увеличение количества молодых семей с активной жизненной позицией | Низкая активность молодых семей  Отсутствие пропаганды семейных ценностей среди молодёжи | количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения. |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль-Илецком городском округе» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Основное мероприятие 1.2. совершенствование системы выявления лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению наркотических средств | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год |
|  | Основное мероприятие 1.3. совершенствование агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год |
| Основное мероприятие 1.1. совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи | | | | | | | | |
|  | Обеспечение участия учащихся школ района во Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков». | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Обеспечение функционирования спортивных залов учебных заведений в вечернее время для занятий в них подростков и молодежи | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Проведение ежегодных циклов мероприятий (встречи, «круглые столы», семинары, тренинги и иные форумы) среди учащейся и рабочей молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченные ко Дню здоровья и Дню борьбы со СПИДом. | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Организация спортивных мероприятий под девизом: «Мы за здоровый образ жизни!», в том числе в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проведение конкурсов творческих работ, социальной рекламы среди учащихся | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Организация досуга несовершеннолетних группы риска в каникулярный период времени:  организация профильных лагерей, подростковых площадок по месту жительства для детей и подростков, в том числе находящихся в социально опасном положении, с проведением профилактических занятий, бесед, лекций;  отправка в областные профильные смены;  организация временной занятости | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Привлечение детских и молодежных общественных объединений к деятельности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления наркотиками | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
| Основное мероприятие 1.2: совершенствование системы выявления лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению наркотических средств | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация рейдов в места проведения досуга молодежи, с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств, лиц, склоняющих несовершеннолетних к их употреблению, а также незаконной торговли спиртными напитками. | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Совершенствование системы мониторинга наркоситуации в районе, анализ тенденций и динамики ее развития, оценка проводимых мероприятий | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Организация работы телефонов доверия для молодежи по вопросам наркомании |  | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
| Основное мероприятие 1.3. совершенствование агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление разработки и выпуска печатной продукции, материалов и наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой, спортом и отказа от вредных привычек и употребления наркотиков. При проведении антинаркотических профилактических мероприятий и массовых акций обеспечить распространение вышеуказанных материалов среди населения, в первую очередь среди подростков и молодежи | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год | Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде | Увеличение правонарушений в молодёжной среде | количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
|  | Создание добровольных агитационных групп (волонтеров) из числа подростков и молодежи для ведения профилактики наркомании среди сверстников. Организация их обучения основам наркопрофилактики | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2016 год | | 2020 год |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | | Ожидаемые результаты в 2018 году | |
| Всего за 2016-2018 г.г | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | |  | **10** | |
| 1. | Муниципальная программа | «Молодёжь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 гг.» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | **2770,0** | **345,0** | **540,0** | **605,0** | **635,0** | | **645,0** | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах;  увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;  увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений;  увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения.  увеличение количества молодых людей, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | |  |  | |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | **2770,0** | 345,0 | 540,0 | 605,0 | 635,0 | | 645,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. | Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | **350,0** | **40,0** | **70,0** | **80,0** | **80,0** | | **80,0** | увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | **350,0** | **40,0** | **70,0** | **80,0** | **80,0** | | **80,0** |
| 3 | Мероприятие 1.1. | Проведение конкурсов, форумов, фестивалей по развитию молодёжных инициатив «Инициатива» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 179,2 | 29,2 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 179,2 | 29,2 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2. | Участие в областных и Всероссийских молодёжных образовательных форумах «Иволга», «Соседи» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 170,8 | 10,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 170,8 | 10,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2. | вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком районе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого городского округа) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | **137,0** | **17,0** | **20,0** | **25,0** | **35,0** | | **40,0** | увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - |  | |  |
| областной бюджет |  | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | **137,0** | **17,0** | **20,0** | **25,0** | **35,0** | | **40,0** |
| 6 | Мероприятие 2.1. | Развитие волонтерского движения  Конкурс волонтерских отрядов | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 114,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | | 35,0 | увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | 114,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | | 35,0 |
| 7 | Мероприятие 2.2. | Деятельность Молодежной палаты при Совете депутатов Соль-Илецкого городского округа | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 9 | Мероприятие 2.3. | Организация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | - | - | - | - |  | |  | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах; | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | |  |
| бюджет городского округа | - | - | - | - |  | |  |
| 10 | Основное мероприятие 3 | Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | **423,0** | **43,0** | **90,0** | **95,0** | **95,0** | | **100,0** |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | | - |
| бюджет городского округа | **423,0** | **43,0** | **90,0** | **95,0** | **95,0** | | **100,0** |
| 11 | мероприятие 3.1 | Участие во Всероссийской «Вахте Памяти» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 121,0 | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 25,0 | увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 121,0 | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 25,0 |
| 12 | Мероприятие 3.2 | Проведение военно-спортивных состязаний; День допризывника  «А ну-ка, парни!» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 75,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 20,0 | увеличение числа молодых людей, в занятие спортом | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 75,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 20,0 |
| 13 | Мероприятие 3.3. | Участие в мероприятиях в рамках Дня народного Единства, Дня Конституции | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| 14 | Мероприятие 3.4. | Правовое воспитание несовершеннолетнихАкция «Право»;  Анкетирование «Знаю ли я свои права?» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 2,0 | - | - | - | - | | 2,0 | увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | |  |
| бюджет городского округа | 2,0 | - | - | - | - | | 2,0 |
| 15 | Мероприятие 3.5 | Организация мероприятий, посвященные Дню Победы:  Акция «Георгиевская ленточка»  Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.  Родина» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 109,0 | 9,0 | 19,0 | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 109,0 | 9,0 | 19,0 | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
| 16 | Мероприятие 3.6 | Акция «Долг» в рамках дня памяти вывода советских войск из Афганистана | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| 17 | Мероприятие 3.7 | Финальные военно-спортивные соревнования городского округа «Зарница» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 82,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | | 18,0 | увеличение числа молодых людей, в занятие спортом | |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 82,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | | 18,0 |
| 18 | Основное мероприятие 4 | обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | **396,0** | **46,0** | **80,0** | **90,0** | **90,0** | | **90,0** |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | **396,0** | **46,0** | **80,0** | **90,0** | **90,0** | | **90,0** |
| 19 | Мероприятие 4.1 | Отправка подростков в областные лагеря, участие в областных мероприятиях, фестивалях |  | Всего,  в том числе: | 152,0 | 17,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 152,0 | 17,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |
| 20 | Мероприятие 4.2. | Проведение акций под девизом «Мы за здоровую Россию!»  («Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | - | | - |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | - | | - |
| 21 | Мероприятие 4.3 | Организация социальной работы по месту жительства:  Площадки по месту жительства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 163,0 | 23,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | уменьшение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличение вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения. | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 163,0 | 23,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |
| 22 | Мероприятие 4.4 | Фестиваль подростковых площадок | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 58,0 | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 58,0 | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| 23 | Мероприятие 4.5 | Организация временной занятости несовершеннолетних  Акция «Зеленый патруль» | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 24 | Основное мероприятие 5. | Формирование культуры здорового образа жизни |  | Всего,  в том числе: | **644,0** | **134,0** | **115,0** | **125,0** | **135,0** | | **135,0** | Увеличение числа молодых людей, в занятие спортом | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет городского округа | **644,0** | **134,0** | **115,0** | **125,0** | **135,0** | | **135,0** |
| 25 | Мероприятие 5.1 | Проведение мероприятий с детьми и молодежью | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего,  в том числе: | 141,0 | 46,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | | - |  | |
| бюджет городского округа | 141,0 | 46,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |
| 26 | Мероприятие 5.2 | Спортивные праздники для детей, в ограниченными возможностями (День детства, День инвалида) |  | Всего,  в том числе: | 237,0 | 37,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 237,0 | 37,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |  | |
| 27 | Мероприятие 5.3 | Спортивный фестиваль для детей, посещающих дневные оздоровительные лагеря |  | Всего,  в том числе: | 131,0 | 26,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 131,0 | 26,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 30,0 |
| 28 | Мероприятие 5.4 | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи (Веселые старты для школьников младших классов в каникулярный период, Всероссийский день бега «Кросс наций», Первенство по футболу среди дворовых команд) | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодёжи и работе с общественными организациями | Всего, в том числе: | 135,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 30,0 | 30,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 135,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 6. | Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости |  | Всего,  в том числе: | **150,0** | **20,0** | **20,0** | **30,0** | | **40,0** | **40,0** |
|  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | **150,0** | 20,0 | 20,0 | 30,0 | | 40,0 | 40,0 |
| 30 | Мероприятие 6.1 | Фестиваль молодых семей |  | Всего,  в том числе: | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | | 40,0 | 40,0 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль-Илецком городском округе» | | | | Всего,  в том числе: | **670,0** | **45,0** | **145,0** | **160,0** | | **160,0** | **160,0** |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | **670,0** | 45,0 | 145,0 | 160,0 | | 160,0 | 160,0 |
| 31 | Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи |  | Всего,  в том числе: | 337,0 | 22,0 | 75,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 337,0 | 22,0 | 75,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |
| 32 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение функционирования спортивных залов учебных заведений в вечернее время для занятий в них подростков и молодежи |  | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | | - | - |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | | - | - |
| 33 | Мероприятие 1.2 | Проведение ежегодных циклов мероприятий (встречи, «круглые столы», семинары, тренинги и иные форумы) среди учащейся и рабочей молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченные ко Дню здоровья и Дню борьбы со СПИДом. |  | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | | - | - |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | | - | - |
| 34 | Мероприятие 1.3 | Организация спортивных мероприятий под девизом: «Мы за здоровый образ жизни!», в том числе в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проведение конкурсов творческих работ, социальной рекламы среди учащихся |  | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | | - | - |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | | - | - |
| Мероприятие 1.4 | Привлечение детских и молодежных общественных объединений к деятельности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления наркотиками |  | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | | - | - |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | | - | - |
| Мероприятие 1.5 | Проведение экспресс-тестирования |  | Всего,  в том числе: | 74,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | | 17,0 | 20,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 74,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | | 17,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни |  | Всего,  в том числе: | 333,0 | 23,0 | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 333,0 | 23,0 | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |
| 38 | Мероприятие 2.1 | Приобретение агитационного материала |  | Всего,  в том числе: | 333,0 | 23,0 | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет городского округа | 333,0 | 23,0 | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль-Илецком городском округе»**  (далее Подпрограмма) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями |
| Участники программы | - | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель  Программы | – | Сокращение к 2020 году уровня наркопреступлений и масштабов незаконного потребления наркотических средств на территории Соль-Илецкого городского округа. |
| Задачи программы |  | 1совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;  2совершенствование агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни. |
| Срок и этапы реализации  Программы  Объем бюджетных ассигнований Программы  и подпрограммы | – | Программа реализуется в один этап  в 2016 -2020 г.г.  Источник финансирования программы – бюджет городского округа  Всего: 670,0 тыс. руб., в том числе  2016 г.- 45,0 тыс. руб.  2017 г. –145,0 тыс. руб.  2018 г. –160,0 тыс. руб.  2019 г. –160,0 тыс. руб.  2020 г. –160,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях;  увеличение количества мероприятий. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях;  увеличение количества мероприятий. |

**1. Характеристика проблемы, на решение**

**которой направлена подпрограмма**

Необходимость подготовки и реализации подпрограммы обусловлена тем, что в Соль-Илецком городском округе сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного оборота и потребления в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности.

Межведомственная комиссия городского округа, включающая представителей управления образования, специалиста органов по делам молодежи, сотрудников ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ», ОМВД, ЛОП организует заседания 1 раз в квартал, где рассматривается деятельность по профилактике различных субъектов профилактики и правоохранительных органов, планируется дальнейшая работа. На заседания приглашаются представители общественности, конфессий, предпринимателей с целью привлечения их к решению вопросов профилактики наркомании среди населения городского округа.

Продолжается сотрудничество с областной общественной организацией «социальное агентство «Здоровье молодежи». Подготовлен тренер, работающий с волонтерами. Социальное агентство «Здоровье молодежи» проводит обучение волонтеров, которые в дальнейшем ведут профилактическую работу по принципу «Равный обучает равного» и активно участвуют в организации таких акций как «меняю сигарету на конфету», «Танцуй ради жизни» и других; проводятся спортивные мероприятия. В каникулярный период времени организуется работа подростковых площадок по месту жительства на базе сельских клубов и домов культуры с целью организации досуга несовершеннолетних.

Проводятся традиционные спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи, Дню физкультурника и Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, фестиваль подростковых площадок по месту жительства, с охватом участников более 120 человек.

Укрепляется материально-техническая база для привлечения молодежи в спорт, формирования установок на здоровые увлечения. В СМИ освещаются результаты работы правоохранительных органов района по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также профилактические мероприятия среди подростков и молодежи.

Необходимо продолжить работу по проведению профилактических мероприятий, использовать инновационные подходы, искать новые формы работы с целью обеспечения позитивных изменений в наркоситуации на территории городского округа.

Активизировать детские и молодежные общественные организации для работы в сфере профилактики.

Серьезное внимание необходимо уделить молодым семьям, создать клуб молодых семей, с целью пропаганды семейных ценностей и формирования установок на здоровый образ жизни и антинаркотического мировоззрения внутри семьи.

Постоянное внимание к проблеме наркомании позволит достичь желаемых результатов по снижению количества наркозависимых и стабилизации ситуации.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основная цель подпрограммы: сокращение к 2020 году уровня наркопреступлений и масштабов незаконного потребления наркотических средств на территории Соль-Илецкого городского округа.

Задачами подпрограммы являются:

1 совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;

2 совершенствование пропаганды здорового образа жизни

В рамках реализации программных мероприятий планируется организовывать городские фестивали, конкурсы, выставки, соревнования

Планируется организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком городском округе; мероприятия по обеспечению эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи; профильные лагеря);

В программу включены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, направленные на формирование культуры здорового образа жизни

Сроки реализации программы 2016-2020 годы

Подпрограмма реализуется в один этап.

**3. Перечень и описание мероприятий подпрограммы**

Реализация мероприятий предполагает активное привлечение представителей молодежи в организации конкурсов, фестивалей, спортивных праздников.

Одно из приоритетных направлений– мероприятия по развитию волонтерского движения. – подготовка волонтеров профилактических программ, а также проведение волонтерских акций под девизом «Мы за здоровую Россию! («Суперзарядка», флеш-мобы и т.п.)

Правовое воспитание несовершеннолетних

Агитация и пропаганда – изготовление баннеров, листовок, буклетов, приобретение дисков –  **333,0 тыс. руб.**

Экспресс – тестирование – **74,0** **тыс. руб.**

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и пропаганде, ответственного отношения к своему здоровью, спортивных праздников для детей и молодежи, планируются затраты в объеме **– 263,0 тыс. руб.**

**Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации.**

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Соль-Илецкого городского округа (комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации городского округа)

Ответственный исполнитель организует выполнение мероприятий подпрограммы, в том числе с соисполнителями мероприятий подпрограммы (управлением образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа, отделом культуры)

В целях контроля реализации мероприятий подпрограммы заказчик проводит проверки, в ходе которых обследуется целевое и эффективное расходование бюджетных средств, обеспечение сроков выполнения мероприятий, привлечение внебюджетных средств на их реализацию. Результаты проверки используются заказчиком для оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы исполнителем, эффективности использования средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию подпрограммы, и для обоснования предложения по дальнейшей реализации мероприятий.

Заказчик ежеквартально направляет исполнителям подпрограммы запрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы по определенной форме.

Информация исполнителей о ходе реализации мероприятий подпрограммы используется заказчиком для анализа и подготовки предложений по корректировке подпрограммы.

**Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях увеличить число молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности, вовлечь в проекты и программы, в занятия физической культурой и спортом молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; увеличить число молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи.

Мероприятия по реализации программы планируется выполнить в установленные сроки, в рамках реализации программных мероприятий обеспечить достижение целевых индикаторов, обозначенных в программе.