|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | | --- | | Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе» | |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 26.01.2016 № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 16.09.2019 № 1922-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2020 – 2025 годы» (согласно приложению).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 г.:

2.1. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2018 годы».

2.2. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 28.09.2016 № 2933-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2018 годы».

2.3. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 02.12.2016 № 3611-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2018 годы».

2.4. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 23.12.2016 № 3889-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.5. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 14.02.2017 № 435-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.6. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 19.04.2017 № 1140-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.7. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 31.10.2017 № 2862-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.8. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 15.02.2018 № 333-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.9. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.03.2018 № 708-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.10. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 20.12.2018 № 2845-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы».

2.11. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.03.2019 № 678-п «О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2018 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Верно

Ведущий специалист

организационного отдела Е.В. Телушкина

но:

Ведущий специалист

организационного

Разослано: прокуратура Соль-Илецкого района, организационный отдел, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, отдел архитектуры и градостроительства, «центр учета и отчетности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области», финансовое управление, отдел по жилищным социальным вопросам

Приложение

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация Соль-Илецкого городского округа |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера Соль-Илецкого городского округа |
| Задачи Программы | - создание организационных, экономических и правовых условий для формирования и развития туристско-рекреационного кластера Соль-Илецкого городского округа;  - продвижение туристско-рекреационного кластера Соль-Илецкого городского округа;  - развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг |
| Показатели (индикаторы) Программы | - туристский поток в округе (количество посещений РОК «Соленые озера»);  - общая площадь объектов коллективных средств размещения;  - количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения;  - количество дополнительно созданных рабочих мест на объектах туристической инфраструктуры;  Ввод в эксплуатацию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе:  - реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь (Биологическая очистка);  - реконструкция дорог г. Соль-Илецка по ул. Крюковская, Пушкина, Горная;  - строительство пересадочной парковки г. Соль-Илецк, ул. Комсомольская. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2020 – 2025 годы.  Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования по программе в 2020 – 2025 годы – 884 028,27 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2020 г. – 298 493,12 тыс. рублей;  - 2021 г. – 71 999,19 тыс. рублей;  - 2022 г.- 466 666,66 тыс. рублей;  - 2023 г.- 46 569,34тыс. рублей;  - 2024 г.- 00,00 тыс. рублей;  - 2025 г.- 00,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: - увеличение туристского потока в Соль-Илецком городском округе (количество посещений РОК «Соленые озера») до 2000,0 тыс. человек; - увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения до 8,5тыс.кв.м; - увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 1200 единиц;  - количество дополнительно созданных рабочих мест на объектах туристской инфраструктуры до 1000 единиц;  - ввод мощностей обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе:  - реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь (Биологическая очистка);  - реконструкция дорог в г. Соль-Илецке по ул., Крюковская, Пушкина, Горная;  - строительство пересадочной парковки г. Соль-Илецк, ул. Комсомольская; |

**1. Характеристика текущего состояния туристской отрасли Соль-Илецкого городского округа, описание основных проблем**

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения Соль-Илецкого городского округа. В настоящее время туризм является одним из направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на формирование валового внутреннего продукта, развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития Соль-Илецкого городского округа.

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические, бальнеологические, историко-культурные ресурсы и уровень благоприятствования государственной политики в отношении туризма. Формы и механизмы государственной и муниципальной поддержки должны носить комплексный характер, охватывающий широкий спектр инструментов, включающий законодательное регулирование, организационно-методическое обеспечение, определение приоритетных направлений развития туризма, а также прямое бюджетное финансирование.

Сочетание богатого культурно-исторического наследия Соль-Илецкого городского округа с его туристско-рекреационными возможностями должно способствовать развитию в округе различных видов туризма - культурно-познавательного, оздоровительного, экологического, активного и иных.

Основу туристско-рекреационного потенциала Соль-Илецкого городского округа составляют: рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера», более 200 памятников археологии, 14 памятников историко-археологического наследия (курганы, раскопки древних поселений),более 10 памятников природы, из них 3 объекта относятся к особо охраняемым.

К преимуществам Соль-Илецкого городского округа связанным с развитием туризма можно отнести следующее:

- выгодное экономико-географическое положение;

- богатейшее историко-культурное и археологическое наследие эпохи Бронзового века;

- наличие уникальных лечебно-оздоровительных и бальнеологических ресурсов;

- присутствие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- принадлежность к всемирному туристскому проекту «Шелковый путь».

Вместе с тем, сегодня туристский потенциал Соль-Илецкого городского округа используется не в полном объеме, строительство туристских объектов осуществляется не всегда с соблюдением правовых норм установленных законодательством. Существующий комплекс муниципальных мер по развитию туристкой инфраструктуры не оказывает решающего влияния на позитивное изменение ситуации в данном направлении, а повышение количественных показателей туристской индустрии не всегда сопровождается улучшением качества развития сферы туризма.

Возникла необходимость применения прогрессивных механизмов поддержки приоритетных направлений туризма на основе государственно-частного партнерства.

В качестве механизмов формирования конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса Соль-Илецкого городского округа применен кластерный подход, то есть создание на территории округа туристского кластера, который в дальнейшем должен стать инструментом стимулирования регионального экономического роста.

Реализация такого крупного инвестиционного проекта невозможна без создания обеспечивающей инфраструктуры, готовых инвестиционных площадок для привлечения частных инвестиций и реализации масштабных проектов формирования инфраструктуры туризма. Следует отметить важность комплексного развития туристкой инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, предприятия питания, индустрия развлечений, объекты туристского показа и др.), что и предполагает кластерный подход.

Формирование кластерной политики в сфере туризма позволит скоординировать деятельность множества отраслей и субъектов туристской деятельности.

Наиболее важными моментами в этой деятельности будут являться: создание действенного механизма стимулирования и привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры; повышение туристской известности округа и ведущих туристских брендов округа.

Анализ современного состояния сферы туризма в Соль-Илецком городском округе, в том числе мер предпринятых Правительством Оренбургской области и муниципалитетом округа по его развитию, позволил оценить недостатки туристского направления, которые требуют программного подхода при регулировании отрасли.

К числу слабых сторон развития туризма в Соль-Илецком городском округе можно отнести:

- недостаточно развитая транспортная инфраструктура и отсутствие транспортной логистики в сфере туризма;

-слабо развитая туристская инфраструктура, малое количество средств размещения с современным уровнем комфорта, предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, транспорта туристского класса, что приводит к высокой стоимости услуг, предлагаемых туристам;

- невысокое качество обслуживания во всех отраслях туристской инфраструктуры, недостаток профессиональных кадров;

- отсутствие системы качественного информирования туристов на территории Соль-Илецкого городского округа и недостаточно активное продвижение туристского продукта Соль-Илецкого городского округа на внутреннем и мировом туристских рынках;

- отсутствие полной и достоверной информации о наличии и состоянии туристских объектов в Соль-Илецком городском округе.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма определены Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ, государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, Концепцией федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", Законом Оренбургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области» от 31 июля 2000 года № 595/148-ОЗ, основных положений раздела «Туристско-рекреационный комплекс», предусмотренных Стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года и подпрограммой «Развитие туризма» государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы, инвестиционным проектом «Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озёра».

Индустрия туризма является одним из важнейших направлений социально - экономического развития Соль-Илецкого городского округа. Приоритетными направлениями муниципального регулирования туризма и туристской деятельности на территории Соль-Илецкого городского округа являются поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.

**3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы**

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в Таблице № 1 к Программе.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы**

Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Солёные озёра" в Соль-Илецком городском округе.

Мероприятие предполагает осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Соль-Илецкого городского округа по созданию туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд).

Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области.

Мероприятие предполагает осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Соль-Илецкого городского округа по созданию туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры.

Основное мероприятие 3. Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма.

Мероприятие предусматривает организацию и проведение международного мероприятия в сфере туризма и сервиса. Проведение информационных туров по объектам туристской инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа.

Порядок организации, проведения и участия в международном мероприятии в сфере туризма, устанавливается Главой городского округа.

# Перечень основных мероприятий Программы предоставлен в Таблице № 2.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования по программе в 2020 – 2025 годы – 884 028,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 г. – 298 493,12 тыс. рублей;

- 2021 г. – 71 999,19 тыс. рублей;

- 2022 г.- 466 666,66 тыс. рублей;

- 2023 г.- 46 569,34тыс. рублей;

- 2024 г.- 00,00 тыс. рублей;

- 2025 г.- 00,00 тыс. рублей.

Источником финансирования Программы являются бюджет Оренбургской области в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2020 - 2025 годы и разрабатываемой программы министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" в Оренбургской области на 2019 - 2024 годы, бюджет Соль-Илецкого городского округа.

В качестве дополнительных источников финансирования планируется привлечение в качестве субсидий средств федерального бюджета, в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)"

Финансирование мероприятий Программы планируется проводиться на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов. Условия софинансирования следующие: 75% бюджетных средств выделяет федеральный бюджет, 23,85% - областной бюджет, 1,15%- средства местного бюджета.

Объем финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета округа осуществляется в размере, предусмотренном на эти цели решением Совета депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период объемы ассигнований из бюджета округа могут уточняться с учетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения показателей целевых индикаторов.

Ресурсное обеспечение Программы отражено в Таблице № 3 к Программе.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Туристский поток в округе | Кол-во посещений (тыс. чел) | 1725,0 | 1730,0 | 1735,0 | 1740,0 | 1800,0 | 2000,0 |
| 2. | Общая площадь объектов в коллективных  средствах размещения | тыс. кв. м. | 4,9 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 3. | Количество дополнительно  созданных койко-мест в коллективных средствах  размещения | ед. | 617 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 |
| 4. | Количество дополнительно созданных рабочих мест на объектах туристской инфраструктуры | ед. | 376 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию обеспечивающей инфра-структуры  туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе: | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка) |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию дорог города Соль-Илецка Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция дорог по ул. Горная в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 6.2 | Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Реконструкция дорог по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Строительство пересадочной парковки г. Соль-Илецк, ул. Комсомольская; |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Солёные озёра" в Соль-Илецком городском округе | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Ввод в эксплуатацию | Не будут выполнены запланированные мероприятия и реализован проект туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» вСоль-Илецком городском округе. | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры |
| 1.3 | Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка Оренбургской области. Вторая очередь (биологическая очистка) | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
|  |  |  |  |
| 2. | Строительство и реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ввод в эксплуатацию | Не будут выполнены запланированные мероприятия и реализован проект туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в Соль-Илецком городском округе. | Ввод в эксплуатацию дорог |
|  |
|  |
| 2.1 | Реконструкция дорог по ул. Горная в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 |  |
| 2.2 | Реконструкция дорог по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2.3 | Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 |
|  |
| 3 | Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма. |  | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Ознакомление  с тенденциями и опытом развития российской и мировой туристской индустрии | Не будет продвижения городского округа в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма. | Увеличение туристического потока |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Развитие туризма | | | | |
|  |  |  |  |  | в Соль-Илецком городском округе" | | | | | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № | Статус | Наименование муни-ципальной программы, подпрограммы, ведом-ственной целевой про-граммы,основного меро-приятия, мероприятия | Главный распо-рядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный ис-полнитель, соис-полнитель, участник) | источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | | Ожидаемые результаты в 2025году |
| Всего 2020-2025 | В то числе по годам: | | |  |  |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципаль ная программа | «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе» | Всего, в том числе | **всего, в т.ч.** | **884 028,27** | **298 493,12** | **71 999,19** | **466 666,66** | **46 569,34** | **0,00** | **0,00** | Ввод в эксплу-атацию 12 объектов обеспечивающей инфраструкту-ры, увеличение туристского потока в Соль-Илецком городском ок-руге до 2000,0 тыс. человек;  увеличение площади номе-рного фонда коллективных средств раз-мещения до 8,5 тыс.кв.м;  увеличение количества койко-мест в коллективных средствах раз-мещения до 1200 единиц; количество дополнительно созданных раб-очих мест на объектах турис-тской инфра-структуры до 1000 единиц; |
| федеральный бюджет | **568 948,74** | **218 948,74** | **67 770,50** | **350 000,00** | **34 496,08** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **247 937,57** | **69 333,74** | **4 528,65** | **110 833,33** | **11 500,21** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет городского округа | **20 572,62** | **10 210,64** | **299,96** | **5 833,33** | **573,05** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Создание туристско-рекре-ационного кластера на базе курорта местного значения "Соленые озера" в Соль-Илецком городском округе | Администрация Соль-Илецкого городского округа | **всего, в т.ч.** | **758 898,25** | **291 931,63** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **568 948,74** | **218 948,74** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **180 167,07** | **69 333,74** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| бюджет городского округа | **9 782,44** | **3 649,15** | **299,96** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области | **всего, в т.ч.** | **78 410,68** | **6 411,49** | **71 999,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| областной бюджет | **67 770,50** |  | **67 770,50** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| бюджет городского округа | **10 640,18** | **6 411,49** | **4 228,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма. | **всего, в т.ч.** | **150,00** | **150,00** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | **150,00** | **150,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие: 1 Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Соленые озера" в Соль-Илецком городском округе** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 1.1 | Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 758 898,25 | 291 931,63 | 299,96 | 466 666,66 |  | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 568 948,74 | 218 948,74 |  | 350 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 180 167,07 | 69 333,74 |  | 110 833,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 9 782,44 | 3 649,15 | 299,96 | 5 833,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | **ИТОГО: по основному мероприятию 1** |  | **всего, в т.ч.** | **758 898,25** | **291 931,63** | **299,96** | **466 666,66** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **568 948,74** | **218 948,74** |  | **350 000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **областной бюджет** | **180 167,07** | **69 333,74** | **0,00** | **110 833,33** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **бюджет городского округа** | **9 782,44** | **3 649,15** | **299,96** | **5 833,33** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **Основное мероприятие: 2 Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области** | | | | | | | | | | | |
| 21 | Мероприятие 2.1 | Реконструкция дорог по ул. Горная в г. Соль-Илецк Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 79 236,69 | 1 472,50 | 77 764,19 |  | 0,00 |  |  | ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 57 603,04 |  | 57 603,04 |  | 0,00 |  |  |
| областной бюджет | 19 200,76 |  | 19 200,76 |  | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа | 2 432,89 | 1 472,50 | 960,39 |  | 0,00 |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.2 | Реконструкция дорог по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 48 086,49 | 1 517,15 | 46 569,34 | 0,00 |  | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 34 496,08 |  | 34 496,08 |  |  | 0,00 |  |
| областной бюджет | 11 500,21 |  | 11 500,21 |  |  | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 2 090,20 | 1 517,15 | 573,05 |  |  | 0,00 |  |
| 23 | Мероприятие 2.3 | Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 15 212,40 | 15 212,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 11 268,12 | 11 268,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 3 754,59 | 3 754,59 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 1 030,79 | 189,69 | 841,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2.4 | Реконструкция дорог по ул. Оренбургская в г. Соль-Илецк Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 48 086,49 | 1 517,15 |  |  | 46 569,34 |  |  | ввод в эксплуатацию |
|  | федеральный бюджет | 34 496,08 |  |  |  | 34 496,08 |  |  |
|  | областной бюджет | 11 500,21 |  |  |  | 11 500,21 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 2 090,20 | 1 517,15 |  |  | 573,05 |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.5 | Строительство автомобильной парковки расположенной по адресу:Оренбургская область, г. Соль-Илецк ул. Комсомольская | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 153 365,92 | 3 232,15 | 150 133,77 |  | 0,00 |  |  | ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 111 210,09 |  | 111 210,09 |  | 0,00 |  |  |
| областной бюджет | 37 069,53 |  | 37 069,53 |  | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа | 5 086,30 | 3 232,15 | 1 854,15 |  | 0,00 |  |  |
| 26 |  | **ИТОГО: по основному мероприятию 2** |  | **всего, в т.ч.** | **78 410,68** | **6 411,49** | **71 999,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **областной бюджет** | **67 770,50** |  | **67 770,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **10 640,18** | **6 411,49** | **4 228,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Основное мероприятие 3: Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма.** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Мероприятие 3.1 | Организация и участие в конференциях по вопро-сам развития туризма, проведение ежегодной международной конфе-ренции по развитию туризма в Соль-Илецком городском округе «Добро пожаловать в Соль-Илецк - город у соленых озер»; | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, в т.ч. | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  | Ознакомление с тенденция-мии, опытом развития российской и мировой туристской индустрии |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | **ИТОГО: по основному мероприятию 3** |  | **всего, в т.ч.** | **150,00** | **150,00** |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет городского округа** | **150,00** | **150,00** |  |  |  |  |  |